## 00_요약
학습 단계 반영 제품 분석 요약
C++ AI/LLM 학습 로드맵을 먼저 수행하면서 온디바이스 AI 헬스케어 시스템으로 확장하도록 백로그를 수정했습니다.
제품 정의 | C++ 기반 학습 산출물을 활용한 온디바이스 AI 헬스케어 자세 코칭 시스템 | 시작 범위 | 텍스트 AI/RAG/Agent 학습 + 스쿼트 MVP | 우선순위 | PBI 수
핵심 원칙 | 핵심 AI 개념은 작게 직접 구현하고, 의료/개인정보 안전 경계는 제품 백로그에 유지 | 학습 방식 | n-gram -> embedding -> attention -> RAG -> agent | Could | 9
실시간 처리 | 제품 단계에서는 MediaPipe Pose + 규칙 엔진, 학습 단계에서는 C++ 텍스트/LLM 파이프라인 우선 | 종료 후 처리 | 세션 요약 JSON + Local RAG + 온디바이스 LLM/템플릿 | Must | 79
주요 차별화 | 학습 산출물이 제품 아키텍처와 직접 연결되어 구현 원리를 추적 가능 | 주요 리스크 | 학습 범위 과대, 포즈 오차, 발열, LLM 환각, 규제 오해 | Should | 32
MVP 성공 기준 | 학습 데모 16개 통과 후 자세 코칭 핵심 플로우 1개 검증 | 출시 전략 | 학습형 프로토타입에서 피트니스/웰니스 코칭으로 확장 | Won't for MVP | 2
제외 범위 | 대형 LLM 사전학습, GPU/CUDA 최적화, 질환별 진단/처방, 원본 영상 저장 | 검증 방식 | 학습 데모 테스트 + 5~10명 MVP 사용성 테스트 후 베타
분석 기준 | plan.md 16주 C++ AI/LLM 로드맵 + 기존 온디바이스 AI 헬스케어 백로그 | 수정 기준 | 2026-06-09 | 유형 | PBI 수
|  |  |  | Analytics | 2
|  |  |  | Compliance | 13
|  |  |  | Enabler | 35
|  |  |  | Experiment | 4
|  |  |  | Feature | 47
|  |  |  | NFR | 3
|  |  |  | QA | 10
|  |  |  | Research | 8
백로그 KPI |  |  |  | 단계 | SP
전체 PBI | 122 | 총 SP | 468 | Beta W9-12 | 48
학습 PBI | 16 | 학습 SP | 79 | Excluded | 0
기존 제품 PBI | 106 | 기존 제품 SP | 389 | MVP W1-2 | 66
Must PBI | 79 | 평균 WSJF | 3.45 | MVP W3-4 | 84
Should PBI | 32 | 학습 선행 항목 | 16 | MVP W5-6 | 49
|  |  |  | MVP W7-8 | 119
|  |  |  | Post-MVP | 23
|  |  |  | Study W0-2 | 10
|  |  |  | Study W11-12 | 13
|  |  |  | Study W13-16 | 11
|  |  |  | Study W3-4 | 8
|  |  |  | Study W5-6 | 11
|  |  |  | Study W7-8 | 13
|  |  |  | Study W9-10 | 13

## 01_백로그
온디바이스 AI 헬스케어 시스템 학습 병행 제품 백로그
plan.md의 C++ AI/LLM 16주 학습 로드맵을 LRN 백로그로 추가하고, 기존 자세교정 앱 제품 PBI와 연결했습니다. SP=Story Point, BV=Business Value, RR=Risk Reduction, TC=Time Criticality, WSJF=(BV+RR+TC)/SP.
ID | 에픽 | 모듈 | 유형 | MoSCoW | 단계 | 담당 | SP | BV | RR | TC | WSJF | 상태 | 항목명 | 사용자/업무 스토리 | 상세 설명 | 수용 기준 | 의존성 | 출처/근거 | 메모
LRN-001 | E00 AI/LLM 학습 기반 | DevEnv | Enabler | Must | Study W0-2 | C++/AI 학습 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | Ready | C++20/CMake 학습 프로젝트 정리 | 개발자로서 AI 헬스케어 기능을 만들기 전에 C++ 학습용 프로젝트 구조를 안정적으로 만들고 싶다. | CMake, 테스트, data/raw, notes 구조를 만들고 현재 n-gram 코드를 단계별 학습 산출물로 관리한다. | CMake 빌드 성공; 샘플 텍스트로 실행 가능; notes에 학습 기록 템플릿 존재; 테스트 실행 방법 문서화. | 없음 | plan.md 0단계, 추천 프로젝트 구조 | 현재 ngram_project와 직접 연결
LRN-002 | E00 AI/LLM 학습 기반 | TextPipeline | Enabler | Must | Study W0-2 | C++/AI 학습 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4.33 | Ready | 텍스트 로더/토크나이저/어휘 구축 | 개발자로서 의료/운동 문서를 읽고 토큰 단위로 다룰 수 있는 기본 파이프라인을 만들고 싶다. | TextLoader, Tokenizer, Vocabulary를 정리하고 단어 빈도와 token id 변환을 구현한다. | 샘플 문서를 읽어 토큰 수, 단어 빈도, vocabulary 크기를 출력; 한글/영문 혼합 텍스트 최소 처리. | LRN-001 | plan.md 0단계, 1주차 | 헬스케어 문서 RAG의 전처리 기반
LRN-003 | E00 AI/LLM 학습 기반 | NGram | Feature | Must | Study W0-2 | C++/AI 학습 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | Ready | unigram/bigram/trigram 모델 실습 | 개발자로서 언어 모델의 가장 작은 형태를 구현해 이후 LLM 구조를 이해하고 싶다. | Unigram, Bigram, Trigram 학습과 다음 단어 예측, 문장 생성을 구현한다. | n-gram 데모가 시작 단어를 받아 문장을 생성; smoothing 전후 차이를 설명 가능. | LRN-002 | plan.md 1단계, 2~3주차 | 기존 ngram_model 확장
LRN-004 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Evaluation | QA | Must | Study W3-4 | C++/AI 학습 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Backlog | perplexity와 smoothing 평가 | 개발자로서 모델이 문장을 얼마나 잘 예측하는지 수치로 확인하고 싶다. | train/test split, Laplace smoothing, perplexity 리포트를 구현한다. | 동일 데이터에서 smoothing 적용 전후 perplexity 비교표 출력; 0확률 문제 재현 및 해결 설명. | LRN-003 | plan.md 1단계, 4주차 | 학습 산출물 품질 기준
LRN-005 | E00 AI/LLM 학습 기반 | MathCore | Enabler | Must | Study W3-4 | C++/AI 학습 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2.6 | Backlog | Vector/Matrix와 softmax 구현 | 개발자로서 embedding, attention, vector search에 필요한 수학 코어를 직접 구현하고 싶다. | Vector/Matrix 타입, dot product, matrix multiplication, softmax, cross entropy를 구현한다. | 단위 테스트로 행렬 곱, softmax 합 1, cross entropy 값을 검증; Eigen 도입 전 직접 구현 유지. | LRN-001 | plan.md 0단계, 5주차 | 추후 Eigen 전환 가능
LRN-006 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Embedding | Enabler | Must | Study W5-6 | C++/AI 학습 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | embedding 테이블과 cosine similarity | 개발자로서 토큰을 벡터로 바꾸고 유사도를 계산하는 기본 흐름을 이해하고 싶다. | Embedding lookup과 cosine similarity를 구현하고 단어/문장 간 간단한 유사도 실험을 수행한다. | 동일/유사 문장 점수가 상대적으로 높게 나오는 샘플 출력; vector 차원/초기화 방식 기록. | LRN-005 | plan.md 2단계, 6주차 | RAG 검색의 전 단계
LRN-007 | E00 AI/LLM 학습 기반 | NeuralLM | Feature | Should | Study W5-6 | C++/AI 학습 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1.38 | Backlog | 간단한 neural language model 실습 | 개발자로서 n-gram 이후 neural LM의 forward/loss/update 흐름을 작게 구현하고 싶다. | 작은 feed-forward next-token predictor를 만들고 embedding, softmax, loss를 연결한다. | 작은 코퍼스에서 loss가 감소하는 로그를 확인; 과적합/성능 한계를 notes에 기록. | LRN-005, LRN-006 | plan.md 2단계, 7주차 | 제품 필수 전에는 Should로 관리
LRN-008 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Attention | Enabler | Must | Study W7-8 | C++/AI 학습 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | Backlog | scaled dot-product attention 구현 | 개발자로서 Transformer의 핵심인 self-attention을 수식과 코드로 연결하고 싶다. | Q/K/V 행렬, softmax(QK^T/sqrt(dk))V, attention weight 출력을 구현한다. | attention_demo가 입력 sequence와 attention weight를 출력; shape 오류에 대한 테스트 포함. | LRN-005 | plan.md 3단계, 8주차 | 제품 리포트 LLM 이해 기반
LRN-009 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Transformer | Enabler | Should | Study W7-8 | C++/AI 학습 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1.38 | Backlog | positional encoding과 transformer block | 개발자로서 긴 문맥 처리 구조를 이해하기 위해 작은 Transformer block을 구성하고 싶다. | positional encoding, residual connection, layer norm, feed-forward layer를 작은 블록으로 연결한다. | TransformerBlock forward가 동작; 각 구성 요소의 입력/출력 shape 문서화. | LRN-008 | plan.md 3단계, 9주차 | 대형 모델 직접 학습은 제외
LRN-010 | E00 AI/LLM 학습 기반 | LLMClient | Enabler | Must | Study W9-10 | C++/AI 학습 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | C++ 대화형 LLM 클라이언트 | 개발자로서 외부 또는 로컬 LLM을 제품 리포트 생성에 연결할 수 있는 얇은 클라이언트를 만들고 싶다. | ChatMessage, Conversation, LlmClient, JSON/HTTP 호출, context 길이 관리를 구현한다. | 콘솔에서 사용자 입력을 받아 응답 출력; API 키/로컬 런타임 없을 때 fallback 메시지 처리. | LRN-001 | plan.md 4단계, 10주차 | OpenAI/Ollama/llama.cpp 중 택1 연결 가능
LRN-011 | E00 AI/LLM 학습 기반 | HealthSafety | Compliance | Must | Study W9-10 | PM/기획 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 헬스케어 안전 범위와 금지 표현 정의 | PM으로서 AI 헬스케어 시스템이 치료/진단처럼 보이지 않도록 학습 단계부터 안전 경계를 고정하고 싶다. | 피트니스/웰니스 코칭 범위, 금지 표현, 리포트 문구 가드레일, 개인정보 원칙을 정의한다. | 치료/진단/처방 금지어 목록; 리포트 템플릿 안전 문구; 개인정보 원본 미저장 원칙 문서화. | PBI-001 | 기존 백로그 §1.3, §10.3 + plan.md 4단계 | 제품 PBI와 연결
LRN-012 | E00 AI/LLM 학습 기반 | RAGDocs | Enabler | Must | Study W9-10 | C++/AI 학습 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | Backlog | 헬스케어 문서 로더와 chunker | 개발자로서 운동 가이드/안전 문서를 검색 가능한 chunk로 만들고 싶다. | Document, Chunk 구조체와 문단/길이 기반 chunking, metadata 저장을 구현한다. | data/raw 문서를 읽어 chunk id, source path, offset을 출력; chunk 크기/overlap 실험 기록. | LRN-002 | plan.md 5단계, 11주차 | 온디바이스 RAG 기반
LRN-013 | E00 AI/LLM 학습 기반 | VectorSearch | Feature | Must | Study W11-12 | C++/AI 학습 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | Backlog | TF-IDF/vector store/top-k 검색 | 개발자로서 임베딩 API 전에 직접 검색 원리를 구현해 RAG 품질을 이해하고 싶다. | TF-IDF 또는 간단한 embedding, cosine similarity, VectorStore, top-k search를 구현한다. | 질문을 입력하면 관련 chunk top-k와 점수를 출력; 무관 질문 fallback 케이스 포함. | LRN-006, LRN-012 | plan.md 5단계, 12주차 | 이후 hnswlib/FAISS 검토
LRN-014 | E00 AI/LLM 학습 기반 | RAGChat | Feature | Must | Study W11-12 | C++/AI 학습 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1.75 | Backlog | 출처 기반 RAG QA 프로토타입 | 개발자로서 검색 결과를 LLM 프롬프트에 넣어 근거 있는 답변을 생성하고 싶다. | retrieve, prompt context 구성, citation 출력, 검색 실패 fallback을 연결한다. | 답변에 document id/chunk id가 포함; 검색 결과가 없으면 추측하지 않는 fallback 응답; 안전 문구 통과. | LRN-010, LRN-013 | plan.md 5단계, 13주차 | 헬스케어 리포트 근거 제시
LRN-015 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Decoding | Research | Should | Study W13-16 | C++/AI 학습 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Backlog | decoding 전략과 reward score 실험 | 개발자로서 temperature, top-k, top-p가 출력에 미치는 영향을 이해하고 싶다. | greedy, temperature, top-k, top-p sampling과 간단한 reward score 비교 실험을 구현한다. | 같은 logits/질문에서 전략별 출력 차이를 비교; 안전/출처 포함 보상 규칙 초안 작성. | LRN-010 | plan.md 6단계, 14주차 | RLHF 전체 구현은 제외
LRN-016 | E00 AI/LLM 학습 기반 | Agent | Feature | Must | Study W13-16 | C++/AI 학습 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.88 | Backlog | AI 헬스케어 에이전트 루프 프로토타입 | 개발자로서 검색, 계산, 파일 읽기 도구를 조합해 운동 세션 리포트 초안을 만들고 싶다. | Tool interface, tool registry, agent loop, max steps, observation 저장, 최종 응답 생성을 구현한다. | FileRead/SearchDocument/Calculator 중 2개 이상 도구 사용; max step 제한; 출처 포함 최종 리포트 생성. | LRN-014, LRN-015 | plan.md 7단계, 15~16주차 | 제품 리포트 에픽의 선행 프로토타입
PBI-001 | E01 제품 전략/거버넌스 | Product | Compliance | Must | MVP W1-2 | PM/기획 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | Backlog | MVP 포지셔닝과 금지 표현 확정 | PM으로서 피트니스 자세 코칭 범위를 명확히 해 팀이 재활/치료 기능으로 오해하지 않게 한다. | 제품 정의를 피트니스/웰니스 코칭으로 고정하고 재활 치료, 통증 원인 분석, 질환별 처방을 MVP 제외 범위로 명시한다. | 제품 소개/온보딩/리포트 문구에서 치료, 진단, 재활 처방 표현이 제거됨; 제외 범위가 PRD와 백로그에 반영됨; 규제 검토 게이트가 정의됨. | 없음 | §1.3, §10.3, Table 21, Table 31
PBI-002 | E01 제품 전략/거버넌스 | Product | Feature | Must | MVP W1-2 | PM/기획 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Backlog | MVP 성공 지표와 합격 기준 정의 | 팀으로서 8주 안에 검증할 지표를 공유해 기능 완성보다 사용자 가치 검증에 집중한다. | 반복 수 오차, 피드백 이해도, 세션 완료율, 발열/크래시 기준을 MVP 게이트로 정의한다. | 성능, 안정성, 정확도, 피드백 품질, 프라이버시 신뢰도 지표가 표로 정리됨; 각 지표에 측정 방법과 목표값이 있음. | MVP 범위 확정 | §3.2, Table 8, Table 28
PBI-003 | E01 제품 전략/거버넌스 | Product | Enabler | Must | MVP W1-2 | PM/기획 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | Backlog | 요구사항 추적 매트릭스 구축 | PM/QA로서 문서 요구사항이 테스트와 백로그에 연결되었는지 추적하고 싶다. | 문서 섹션/표를 백로그 ID, 테스트 ID, 리스크 ID에 연결하는 추적 표를 유지한다. | 모든 Must PBI에 출처 섹션 또는 표 번호가 있음; QA 테스트와 리스크가 관련 PBI를 참조함. | 문서 추출 완료 | 전체 문서, Table 24, Table 29
PBI-004 | E01 제품 전략/거버넌스 | Product | Research | Should | MVP W7-8 | 운동 전문가 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Backlog | 운동 전문가 검수 프로토콜 | 운동 전문가로서 스쿼트 규칙과 피드백 문구를 검토해 안전한 표현으로 보정하고 싶다. | 깊이, 무릎 전방 이동, 무릎 안쪽 모임, 허리 굽힘 규칙의 예외와 문구 강도를 검수한다. | 전문가 검수 체크리스트 완료; 수정 요청이 규칙 사전에 반영됨; 고위험 문구는 안전 템플릿으로 대체됨. | 기본 규칙 사전 | §18.3
PBI-005 | E01 제품 전략/거버넌스 | Product | Compliance | Should | Beta W9-12 | Legal/Regulatory | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.67 | Backlog | 재활 확장 규제 검토 게이트 | 사업팀으로서 향후 재활 보조 콘텐츠를 검토하기 전에 필요한 법무/규제 조건을 알고 싶다. | 재활 치료, 환자 모니터링, 의료진 처방 보조 표현을 사용하기 위한 검토 항목과 승인 절차를 정의한다. | 재활 관련 문구/기능은 게이트 승인 전 릴리스 불가; 관련 요구사항은 Post-MVP로 분리됨. | MVP 포지셔닝 | §10.3, Table 21, R6, R7
PBI-006 | E02 온보딩/권한/안전 | Onboarding | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.67 | Backlog | 프라이버시 중심 온보딩 | 사용자로서 카메라가 왜 필요한지와 영상이 저장되지 않는다는 점을 시작 전에 이해하고 싶다. | 카메라 사용 목적, 원본 영상 미저장, 좌표 로그 저장 조건, 삭제 방법을 짧은 화면 흐름으로 설명한다. | 첫 실행 시 온보딩이 표시됨; 원본 영상 미저장 문구가 명확함; 사용자는 계속하기 전에 안전 고지를 확인함. | 문구 정책 확정 | §2.3, §10.2, Table 12
PBI-007 | E02 온보딩/권한/안전 | Permissions | Feature | Must | MVP W1-2 | Unity 개발자 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | Backlog | 카메라 권한 요청 플로우 | 사용자로서 카메라 권한 요청 이유를 이해하고 권한 거부 시 다시 설정할 수 있어야 한다. | OS 카메라 권한 요청 전 사전 설명을 보여주고, 권한 거부 시 설정 이동 또는 재시도 안내를 제공한다. | 권한 허용 시 카메라 세팅으로 이동; 권한 거부 시 운동 시작 불가 상태와 설정 안내 표시; 크래시 없음. | 온보딩 화면 | §2.3, Table 12, Table 14
PBI-008 | E02 온보딩/권한/안전 | Safety | Feature | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | Backlog | 안전 고지 및 면책 확인 | 사용자로서 앱이 의료 조언이 아니며 통증 시 중단해야 한다는 안내를 받아야 한다. | 운동 전 안전 고지와 리포트 내 필요한 안전 문구를 템플릿으로 관리한다. | 통증/어지러움/위험 자세 조건에서 중단 및 전문가 상담 문구가 노출됨; 치료 조언은 표시되지 않음. | 문구 정책, 안전 필터 | §1.2, §5.2, §10.1, Table 20
PBI-009 | E02 온보딩/권한/안전 | Privacy | Feature | Must | MVP W7-8 | 보안/개인정보 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 | Backlog | 좌표 로그 저장 옵션과 삭제 안내 | 사용자로서 리플레이를 위해 좌표 로그를 저장할지 선택하고 언제든 삭제할 수 있어야 한다. | 운동 종료 후 좌표 로그 저장/삭제 선택과 설정 내 전체 삭제 기능을 제공한다. | 저장하지 않음을 선택하면 세션 로그가 남지 않음; 저장한 세션은 목록에서 삭제 가능; 삭제 후 리플레이 접근 불가. | 세션 저장소 | §7.1, §10.2
PBI-010 | E02 온보딩/권한/안전 | Safety | Feature | Should | MVP W7-8 | PM/기획 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | Backlog | 통증/컨디션 사전 확인 | 사용자로서 운동 전 통증이나 어지러움이 있으면 앱이 무리한 운동을 막아주길 원한다. | 운동 시작 전 간단한 컨디션 확인을 제공하고 위험 응답 시 운동 시작 대신 안전 안내를 우선한다. | 통증 있다고 응답하면 세션 시작이 차단되거나 경고 확인이 필요함; 리포트에는 전문가 상담 문구가 포함됨. | 안전 고지 | §1.2, §8.2, Table 20
PBI-011 | E02 온보딩/권한/안전 | Model Download | Feature | Should | MVP W5-6 | Unity 개발자 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | Backlog | LLM 선택 다운로드 안내 | 사용자로서 리포트 모델을 내려받기 전에 용량과 사용 목적을 알고 싶다. | 첫 AI 리포트 전 또는 설정 화면에서 모델 용량, 저장공간, 오프라인 처리 방식을 안내한다. | 모델 미설치 시 템플릿 리포트 또는 다운로드 CTA 표시; 다운로드 전 용량 안내; 운동 데이터 업로드 없음 안내. | 모델 패키징 정책 | §11.3, Table 23
PBI-012 | E03 운동 선택/목표 설정 | Exercise Selection | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.33 | Backlog | 스쿼트 운동 카드 | 사용자로서 MVP에서 스쿼트 운동을 선택해 바로 목표 설정으로 이동하고 싶다. | 운동 선택 화면에서 스쿼트만 활성화하고 런지/푸시업/플랭크는 Coming soon 상태로 표시한다. | 스쿼트 카드 선택 가능; 비활성 종목은 선택되지 않음; MVP 범위를 오해하지 않게 안내됨. | 기본 UI 프레임 | §2.3, §3.1, Table 7, Table 12
PBI-013 | E03 운동 선택/목표 설정 | Goal Setting | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.33 | Backlog | 반복 수/세트 수 목표 설정 | 사용자로서 오늘 수행할 반복 수와 세트 수를 설정해 세션 목표를 명확히 하고 싶다. | 스쿼트 반복 수, 세트 수, 난이도 선택 UI를 제공하고 세션 메타데이터에 저장한다. | 기본값 제공; 허용 범위 밖 값 입력 불가; 세션 요약 JSON에 목표 정보 포함. | 스쿼트 운동 카드 | §2.3, Table 11, Table 12
PBI-014 | E03 운동 선택/목표 설정 | Goal Setting | Feature | Should | MVP W7-8 | PM/기획 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Backlog | 난이도별 기준 프리셋 | 사용자로서 초보/일반 난이도에 맞는 피드백 기준을 적용받고 싶다. | 난이도 선택에 따라 깊이, 피드백 강도, 목표 반복 수 기본값을 다르게 설정한다. | 난이도 값이 규칙 엔진에 전달됨; 초보 난이도는 과도한 피드백 빈도를 줄임; 전문가 검수 필요 항목 표시. | 규칙 사전 | §2.3, §18.3
PBI-015 | E03 운동 선택/목표 설정 | Readiness | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | Backlog | 운동 시작 전 체크리스트 | 사용자로서 카메라, 안전 고지, 목표 설정이 완료됐는지 확인한 뒤 운동을 시작하고 싶다. | 권한, 전신 인식, 캘리브레이션, 안전 동의 상태를 시작 버튼 활성화 조건으로 묶는다. | 필수 조건 미충족 시 시작 버튼 비활성; 미충족 항목별 안내 표시; 조건 충족 시 지연 없이 시작. | 온보딩, 카메라 세팅 | §2.3, Table 9, Table 12
PBI-016 | E03 운동 선택/목표 설정 | Exercise Selection | Feature | Could | Beta W9-12 | PM/기획 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Backlog | 후속 운동 Coming soon 관리 | 사용자로서 향후 지원될 운동을 확인하되 MVP 기능으로 착각하지 않아야 한다. | 런지, 푸시업, 플랭크 등을 비활성 카드와 관심 등록 이벤트로 관리한다. | 비활성 운동은 시작 불가; 관심 등록 수집 가능; 기능 약속으로 보이는 표현은 제거됨. | 운동 선택 화면 | §13.2, §16.1, Table 31
PBI-017 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Camera Setup | Feature | Must | MVP W1-2 | Unity 개발자 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 카메라 프리뷰와 전신 가이드 박스 | 사용자로서 전신이 화면 안에 들어왔는지 직관적으로 확인하고 싶다. | 카메라 프리뷰 위에 전신 가이드 박스, 발 위치, 거리 안내를 표시한다. | 전신이 들어오지 않으면 시작 불가; 발목/무릎/엉덩이/어깨 가시성이 낮으면 조정 안내 표시. | 카메라 권한 | §2.3, §4.1, Table 9, Table 12
PBI-018 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Camera Setup | Feature | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 전신 인식 시작 게이트 | 사용자로서 인식이 불안정한 상태에서 잘못된 자세 판정을 받지 않아야 한다. | 주요 관절 visibility/presence 기준을 충족할 때만 시작 버튼을 활성화한다. | 관절 신뢰도 기준 미달 시 자세 판정 중지; 시작 버튼 비활성; 조정 안내 우선 노출. | 포즈 추정 어댑터 | §5.2, §12.1, Table 24
PBI-019 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Camera Setup | Feature | Must | MVP W1-2 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Backlog | 거리/조명/각도 피드백 | 사용자로서 카메라 위치가 나쁠 때 무엇을 고쳐야 하는지 짧게 알고 싶다. | 발목 누락, 상체 잘림, 조명 부족, 카메라 높이 오류를 감지해 안내한다. | 카메라가 너무 가까우면 거리 조정 안내; 조명 부족 시 조명 안내; 자세 오류 피드백보다 카메라 조정이 우선됨. | 전신 인식 게이트 | §5.2, §11.2, Table 24
PBI-020 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Camera Mode | Research | Must | MVP W1-2 | PM/기획 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | Backlog | MVP 촬영 모드 결정 | 팀으로서 정면 또는 측면 중 어떤 모드로 MVP 정확도를 먼저 검증할지 결정해야 한다. | 스쿼트 MVP의 1차 촬영 모드를 정하고 해당 모드에서 감지 가능한 오류만 Must 범위로 묶는다. | 선택 모드가 PRD, 규칙 사전, 테스트 시나리오에 반영됨; 다른 모드는 Beta 또는 Should로 분리됨. | 전문가 검토 | §3.1, §5.1, §11.2, Table 7
PBI-021 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Calibration | Feature | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 2~3초 기본 자세 캘리브레이션 | 사용자로서 운동 전 짧은 준비 자세만으로 신체 비율과 기준선을 보정하고 싶다. | 기본 자세 유지 중 신장 비율, 좌우 방향, 바닥 기준선, 카메라 거리 품질을 계산한다. | 캘리브레이션 성공/실패 상태 표시; 실패 시 재시도 안내; 성공 값은 세션 메타데이터에 저장. | 전신 인식 게이트 | §2.3, §4.1, Table 9
PBI-022 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Calibration | Enabler | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.8 | Backlog | 좌표 정규화 파이프라인 | 규칙 엔진으로서 사용자 키, 카메라 거리, 좌우 방향에 덜 민감한 좌표를 받아야 한다. | 랜드마크 좌표를 신체 스케일, 카메라 모드, 기준선에 맞게 정규화한다. | 정규화 전/후 값 로그 확인 가능; 동일 동작의 각도 계산이 카메라 위치 변화에 과도하게 흔들리지 않음. | 캘리브레이션 | §7.2, §9.1, Table 19
PBI-023 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Calibration | Enabler | Should | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.33 | Backlog | 바닥선/발끝 기준선 추정 | 측면 규칙이 무릎 전방 이동을 판단하려면 발끝 기준선이 필요하다. | 발 위치와 바닥 기준선을 캘리브레이션하고 무릎 전방 규칙에서 참조한다. | 측면 모드에서 발끝 기준선이 표시/저장됨; 기준선 신뢰도 낮으면 무릎 전방 판정을 보류. | 좌표 정규화 | §7.4, Table 17
PBI-024 | E04 카메라 세팅/캘리브레이션 | Camera Setup | Enabler | Must | MVP W1-2 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | 화면 방향/미러링 처리 | 사용자로서 전면/후면 카메라나 가로/세로 방향과 관계없이 피드백이 일관되어야 한다. | 카메라 프레임 미러링, 회전, 좌우 landmark 매핑을 통합 처리한다. | 좌우 무릎/발목 라벨이 뒤바뀌지 않음; 화면 회전 후에도 오버레이와 규칙 평가가 정상 동작. | 카메라 프리뷰 | §4.1, Table 14
PBI-025 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Pose Estimation | Enabler | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.88 | Backlog | MediaPipe Pose Android 네이티브 브리지 | 앱으로서 실기기 카메라 프레임에서 33개 포즈 랜드마크를 안정적으로 받아야 한다. | Unity에서 Android 네이티브 브리지를 통해 MediaPipe Pose Landmarker를 호출하고 결과를 C# 모델로 전달한다. | 실기기에서 33개 landmark 수신; frame timestamp 유지; 실패 시 오류 상태 반환; 5분 연속 실행 중 크래시 없음. | 카메라 프레임 | §6.1, Table 2, Table 13, Table 14
PBI-026 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Pose Estimation | Enabler | Should | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | Backlog | iOS 포즈 추정 브리지 스파이크 | 팀으로서 iOS에서도 동일한 랜드마크 인터페이스를 유지할 수 있는지 확인해야 한다. | iOS 네이티브 브리지 또는 대체 SDK 적용 가능성을 검증하고 공통 Adapter 인터페이스를 설계한다. | iOS 빌드에서 샘플 프레임 추론 성공 또는 명확한 리스크/대안 보고서 작성; 공통 LandmarkFrame 스키마 유지. | Android 브리지 패턴 | §6.1, Table 13
PBI-027 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Data Model | Enabler | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | Backlog | LandmarkFrame 스키마 구현 | 규칙 엔진과 저장소가 포즈 추정 결과를 같은 구조로 다루어야 한다. | id, name, x, y, z, visibility, timestamp, camera_mode를 포함한 프레임 모델을 정의한다. | 포즈 결과, 스무딩 결과, 저장 로그가 동일 schema 버전을 참조; JSON 직렬화 테스트 통과. | 포즈 추정 어댑터 | §7.2, Table 14
PBI-028 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Overlay | Feature | Must | MVP W1-2 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | 33개 랜드마크 스켈레톤 오버레이 | 사용자로서 앱이 내 몸을 인식하고 있다는 것을 운동 전/중에 확인하고 싶다. | 카메라 프리뷰 위에 주요 관절점과 관절선을 표시하되 운동 중 UI를 가리지 않게 한다. | 33개 landmark 또는 주요 skeleton 표시; visibility 낮은 관절은 흐림 처리; FPS 급락 없이 표시. | LandmarkFrame 스키마 | §5.1, Table 11
PBI-029 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Quality | Enabler | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.8 | Backlog | 관절 신뢰도 품질 점수 | 규칙 엔진으로서 visibility가 낮은 프레임에서 잘못된 경고를 내지 않아야 한다. | 주요 관절별 visibility/presence를 세션 품질 점수와 규칙별 사용 가능 여부로 변환한다. | 신뢰도 낮은 프레임은 판정 제외 또는 보간; 인식 불안정 이벤트 생성; 사용자에게 카메라 조정 안내. | LandmarkFrame 스키마 | §5.2, §11.2
PBI-030 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Performance | Enabler | Must | MVP W1-2 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 추론 FPS 샘플링 매니저 | 앱으로서 카메라 30fps 표시와 포즈 추론 주기를 분리해 발열과 지연을 줄이고 싶다. | 카메라 표시 FPS와 포즈 추정 FPS를 분리하고 15~24fps 샘플링 설정을 제공한다. | 설정값에 따라 추론 프레임 수 제한; timestamp 간격 유지; 운동 UI는 부드럽게 표시됨. | MediaPipe 브리지 | §4, §11.1, Table 22
PBI-031 | E05 포즈 추정/실시간 파이프라인 | Telemetry | Enabler | Should | MVP W7-8 | QA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.33 | Backlog | 로컬 성능/오류 텔레메트리 | QA로서 사용자 데이터 업로드 없이 FPS, 발열, 인식 실패 원인을 단말별로 확인하고 싶다. | 개인 운동 데이터와 분리된 로컬 진단 로그를 수집하고 내보내기 옵션을 제공한다. | 랜드마크 원본/영상은 포함하지 않음; FPS/메모리/오류 코드만 저장; QA 내보내기 가능. | 성능 측정 정책 | §11.1, §12.2, Table 25
PBI-032 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | State Machine | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 운동 처리 상태 머신 | 앱으로서 Idle, Calibration, Workout, Summary, Report, Replay 상태를 명확히 전환해야 한다. | 문서의 처리 상태 머신을 코드 상태와 이벤트로 구현한다. | 각 상태 진입/종료 조건이 테스트됨; 일시정지/종료/안전중단 상태 전환이 누락되지 않음. | 카메라/포즈 파이프라인 | §6.3, Table 15
PBI-033 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rep Counting | Feature | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1.75 | Backlog | 스쿼트 하강/상승 반복 카운터 | 사용자로서 스쿼트 횟수가 자동으로 카운트되어 세션 결과에 반영되길 원한다. | 엉덩이/무릎 높이와 각도 기반 상태 머신으로 하강, 최저점, 상승, 완료 반복을 판정한다. | 10회 테스트에서 중복/누락 오차가 목표 범위 내; 중간 멈춤과 얕은 반복은 규칙대로 처리. | 각도 계산, 상태 머신 | §5.1, Table 11, Table 24
PBI-034 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rep Counting | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Backlog | 히스테리시스와 중복 카운트 방지 | 사용자로서 경계 지점에서 반복 수가 두 번 세어지는 오류를 겪지 않아야 한다. | 하강/상승 경계에 히스테리시스와 최소 시간 조건을 적용한다. | 경계 근처 흔들림에서 중복 카운트 없음; 느린 반복과 빠른 반복 모두 카운트 가능. | 반복 카운터 | §11.2
PBI-035 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Metrics | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 관절 각도/파생 지표 계산기 | 규칙 엔진으로서 무릎, 엉덩이, 상체 각도를 일관되게 계산해야 한다. | hip-knee-ankle, shoulder-hip-knee 등 세 점 기반 각도와 좌우 정렬 지표를 계산한다. | 각도 계산 단위 테스트 통과; 좌표 누락/0벡터에서 안전하게 실패; 결과는 세션 요약에 포함 가능. | 좌표 정규화 | §7.2, §18.2, Table 16
PBI-036 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Feature | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | Backlog | 스쿼트 깊이 부족 규칙 | 사용자로서 충분히 앉지 못한 반복을 인지해 다음 세트에서 고치고 싶다. | 최저점 무릎 각도와 엉덩이 하강 폭을 기준으로 깊이 부족 이벤트를 생성한다. | rule_id squat.depth.side.v1 또는 front 대응 ID 생성; 피드백과 리포트가 동일 rule_id 참조. | 각도 계산기, 촬영 모드 결정 | §7.4, Table 17
PBI-037 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Feature | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 무릎 전방 이동 규칙 | 사용자로서 측면 스쿼트에서 무릎이 과도하게 앞으로 나갈 때 짧게 안내받고 싶다. | 측면 모드 발끝 기준선과 무릎 중심 위치를 비교해 이벤트를 생성한다. | 신뢰도 낮은 기준선에서는 판정 보류; 쿨다운 내 1회 피드백; 리포트에 같은 rule_id 사용. | 발끝 기준선 | §7.4, Table 17
PBI-038 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Feature | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 무릎 안쪽 모임 규칙 | 사용자로서 정면 모드에서 무릎이 안쪽으로 모이면 발끝 방향으로 맞추라는 안내를 받고 싶다. | 정면 모드에서 무릎, 발목, 엉덩이 정렬을 비교해 knee valgus 이벤트를 생성한다. | 정면 모드에서만 활성; 이벤트 severity 포함; 리포트 문구가 치료 표현 없이 코칭 문장으로 생성됨. | 정면 모드 지원 | §7.4, Table 17
PBI-039 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Feature | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 상체 과도 굽힘 규칙 | 사용자로서 상체가 많이 숙여졌을 때 허리 부담을 줄이는 짧은 피드백을 받고 싶다. | 상체 각도와 엉덩이/어깨 위치를 기준으로 trunk flexion 이벤트를 생성한다. | 피드백 문구는 1초 내 TTS 가능; high severity 반복 시 안전 안내 우선; 리포트에 rule_id 연결. | 각도 계산기 | §5.2, §7.4, Table 17
PBI-040 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Research | Should | Beta W9-12 | AI/CV 개발자 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.67 | Backlog | 좌우 불균형 후보 규칙 | 사용자로서 반복 세션에서 좌우 하중이 크게 달라지는 패턴을 참고하고 싶다. | 정면 모드 landmark 기반 좌우 무릎/엉덩이 이동 차이를 탐지하는 후보 규칙을 실험한다. | MVP에서는 경고로 쓰지 않고 리포트 참고 또는 내부 로그로만 사용; 전문가 검수 전 안전 문구 제한. | 정면 모드, 전문가 검수 | §5.1, §18.3
PBI-041 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Rules | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 버전 관리되는 Local RAG 규칙 JSON | LLM 리포트로서 규칙 근거 문장과 피드백 문구를 동일한 사전에서 가져와야 한다. | rule_id, exercise, view_mode, metric, threshold, severity, realtime_feedback, report_interpretation을 JSON으로 관리한다. | 규칙 버전이 세션에 저장됨; 리포트는 규칙 사전에 없는 조언을 생성하지 않음; 업데이트 가능 구조. | 기본 규칙 정의 | §7.3, Table 16, Table 17
PBI-042 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Feedback Logic | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.67 | Backlog | 오류 우선순위 및 쿨다운 선택기 | 사용자로서 동시에 여러 오류를 듣지 않고 가장 중요한 한 가지 피드백만 받고 싶다. | 동시 오류 발생 시 위험도와 반복 빈도에 따라 하나만 선택하고 동일 문구 반복을 5초 이상 제한한다. | 동시에 여러 rule 이벤트가 생겨도 피드백은 1개; 동일 문구는 쿨다운 내 반복되지 않음; 카메라 불안정 안내가 최우선. | 규칙 이벤트 | §5.2
PBI-043 | E06 규칙 엔진/반복 카운트 | Quality | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 낮은 확신도 판정 중지 | 사용자로서 관절이 가려졌을 때 틀린 자세 경고를 받지 않아야 한다. | 규칙별 필요한 관절 visibility가 낮으면 오류 판정을 멈추고 카메라 조정 안내 이벤트를 생성한다. | visibility 낮은 상황에서 자세 오류 TTS 미출력; 카메라 조정 안내 우선; 이벤트 로그에 reason 저장. | 관절 품질 점수 | §5.2, §11.2, Table 20
PBI-044 | E07 실시간 피드백/TTS | Realtime Feedback | Feature | Must | MVP W3-4 | Unity 개발자 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 실시간 피드백 큐 | 사용자로서 운동 흐름을 방해하지 않는 짧은 피드백만 받고 싶다. | 규칙 이벤트를 받아 시각/음성 피드백 큐에 넣고 우선순위, 쿨다운, 중단 조건을 적용한다. | 한 번에 하나의 피드백만 표시; 긴 문구는 사용하지 않음; 세션 종료 후 로그에 피드백 이력 저장. | 오류 선택기 | §5.2, Table 11
PBI-045 | E07 실시간 피드백/TTS | Realtime UI | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | 자세 상태 아이콘/화면 강조 | 사용자로서 음성을 듣지 않아도 어떤 관절을 고쳐야 하는지 알아볼 수 있어야 한다. | 무릎, 상체, 깊이 등 오류 유형별 아이콘과 가벼운 화면 강조를 제공한다. | 운동 화면 주요 정보와 겹치지 않음; 색상만으로 의미를 전달하지 않음; low confidence는 별도 상태로 표시. | 피드백 큐 | §5.3, Table 12
PBI-046 | E07 실시간 피드백/TTS | TTS | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Backlog | 한국어 짧은 TTS 피드백 | 사용자로서 화면을 계속 보지 않아도 짧은 음성으로 자세 오류를 알 수 있어야 한다. | 1초 안에 끝나는 한국어 TTS 문구를 오류 유형별로 제공하고 켜기/끄기를 지원한다. | 문구 길이 제한 준수; 동일 문구 5초 내 반복 없음; 소리 끄기 상태에서도 시각 피드백은 유지. | 피드백 큐, 문구 사전 | §5.2, Table 11
PBI-047 | E07 실시간 피드백/TTS | Feedback Controls | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Backlog | 효과음/진동 피드백 설정 | 사용자로서 헬스장이나 집 환경에 맞게 소리와 진동을 조절하고 싶다. | TTS, 효과음, 진동을 개별 토글로 제공한다. | 설정값이 세션 중 즉시 적용; 기본값은 TTS 켬/효과음 낮음; 접근성 저해 없음. | 실시간 피드백 UI | §5.2
PBI-048 | E07 실시간 피드백/TTS | Workout Controls | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Backlog | 일시정지/종료/안전중단 컨트롤 | 사용자로서 운동 중 언제든 멈추거나 세션을 종료할 수 있어야 한다. | 운동 화면에서 일시정지, 재개, 종료, 안전중단 상태를 제공한다. | 일시정지 중 포즈 판정 중지; 종료 시 요약 생성; 안전중단 시 리포트보다 안전 안내 우선. | 상태 머신 | §6.3, Table 15, Table 20
PBI-049 | E07 실시간 피드백/TTS | Safety | Feature | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Backlog | 위험 자세 지속 시 일시정지 권장 | 사용자로서 자세가 계속 불안정하면 더 강한 경고보다 잠시 멈추라는 안내를 받고 싶다. | 중간/높음 severity 오류가 일정 시간 반복되면 운동 일시정지 권장 문구를 표시한다. | 위험 자세 지속 조건에서 추가 코칭 대신 멈춤 안내; 통증 입력 시 전문가 상담 문구 포함. | 규칙 이벤트, 안전 문구 | §5.2, Table 20
PBI-050 | E07 실시간 피드백/TTS | Accessibility | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Backlog | 음성 없는 텍스트 대체 피드백 | 사용자로서 소리를 끈 상태에서도 핵심 피드백을 놓치지 않아야 한다. | TTS와 동일한 메시지를 짧은 텍스트/아이콘으로 제공하고 충분한 대비를 확보한다. | 모든 TTS 문구에 화면 대체가 있음; 화면 요소가 반복 수/종료 버튼을 가리지 않음. | 피드백 UI | §5.2, §12.3
PBI-051 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Data Model | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | Backlog | 세션 ID/메타데이터 모델 | 앱으로서 각 운동 세션의 운동 종류, 촬영 모드, 규칙 버전, 목표를 추적해야 한다. | session_id, exercise, camera_mode, rule_version, fps_sampled, duration, goal을 저장한다. | 세션 요약과 좌표 로그가 동일 session_id 참조; 시간대 포함 ID 생성; 개인정보 불필요 필드 없음. | 운동 목표, 규칙 버전 | §7.2, §18.1
PBI-052 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Coordinate Log | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.6 | Backlog | 좌표 로그 저장 및 압축 | 사용자로서 원본 영상 없이도 리플레이가 가능하도록 좌표 데이터만 저장하고 싶다. | 샘플링된 landmark frame과 파생 지표, 이벤트를 로컬에 저장하되 전체 프레임 원본 저장을 피한다. | 영상 파일 생성 없음; 좌표 로그로 리플레이 가능; 저장 용량이 세션당 허용 범위 내. | LandmarkFrame, 세션 모델 | §1.2, §7.1, §7.2
PBI-053 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Event Log | Enabler | Must | MVP W3-4 | AI/CV 개발자 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Backlog | 규칙 이벤트 로그 스키마 | 리포트와 리플레이로서 어떤 반복에서 어떤 오류가 발생했는지 추적해야 한다. | t_ms, rep, rule_id, severity, confidence, representative_frame_index를 이벤트로 저장한다. | 실시간 피드백, 리포트, 리플레이 타임라인이 같은 이벤트 로그를 참조함. | 규칙 엔진 | §7.2, §18.1
PBI-054 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Session Summary | Enabler | Must | MVP W5-6 | AI/CV 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 세션 요약 JSON 생성기 | LLM으로서 전체 프레임 좌표가 아니라 집계 요약만 받아 안전하고 가볍게 리포트를 생성해야 한다. | 총 반복 수, 성공 반복 수, 오류 유형별 횟수, top errors, 대표 프레임, positive signals를 요약한다. | LLM 입력에 전체 좌표 로그 미포함; top_errors와 positive_signals 생성; JSON 스키마 테스트 통과. | 이벤트 로그, 반복 카운터 | §4.2, §18.1
PBI-055 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Privacy | Compliance | Must | MVP W7-8 | 보안/개인정보 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.6 | Backlog | 로컬 저장소 보안 및 보관 기간 | 사용자로서 좌표 로그가 민감한 신체 움직임 데이터로 안전하게 관리되길 원한다. | 좌표 로그를 개인정보성 데이터로 취급하고 보관 기간, 삭제, 접근 통제를 정의한다. | 설정에서 보관 기간 확인/변경 가능; 삭제 기능 제공; 민감 데이터 목록 문서화. | 세션 저장소 | §7.1, §10.2
PBI-056 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Privacy | Feature | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 세션/전체 데이터 삭제 | 사용자로서 저장된 좌표 로그와 리포트를 즉시 삭제할 수 있어야 한다. | 세션별 삭제와 전체 기록 삭제 기능을 제공하고 삭제 후 관련 화면 접근을 막는다. | 삭제 확인 후 로컬 데이터 제거; 히스토리/리플레이/리포트에서 사라짐; 복구 불가 안내 표시. | 저장소 보안 | §7.1, §10.2
PBI-057 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Privacy | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Backlog | 원본 영상 미저장 검증 테스트 | QA로서 앱이 원본 mp4나 이미지 프레임을 생성하지 않는다는 것을 검증해야 한다. | 운동 세션 전후 앱 저장소와 로그를 검사해 영상 파일 생성 여부를 테스트한다. | 기본 플로우에서 영상 파일 없음; 스크린샷/캐시가 원본 영상 저장으로 남지 않음; 테스트 결과 기록. | 운동 세션 플로우 | §1, §7.1, §10.2, Table 31
PBI-058 | E08 데이터/프라이버시/저장 | Network | Compliance | Must | MVP W7-8 | 보안/개인정보 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 | Backlog | 운동 데이터 네트워크 비활성 검증 | 사용자로서 내 운동 데이터가 모델 다운로드나 업데이트와 함께 전송되지 않길 원한다. | 네트워크 요청을 모델/콘텐츠 업데이트로 제한하고 운동 데이터 업로드를 기본 비활성화한다. | 운동 중/종료 후 사용자 데이터 업로드 요청 없음; 모델 다운로드 로그와 사용자 데이터 로그 분리. | 모델 다운로드 | §7.1, §10.2
PBI-059 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Model Runtime | Enabler | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.88 | Backlog | Gemma/LiteRT-LM 온디바이스 런타임 검증 | 앱으로서 운동 종료 후 로컬에서 요약 리포트를 생성할 수 있는지 검증해야 한다. | Gemma E2B 계열 또는 대체 런타임을 실기기에서 로드하고 요약 JSON 기준 응답 시간을 측정한다. | 모델 로드 성공 또는 fallback 결정; 응답 시간/메모리/발열 측정; 운동 중에는 LLM 비활성. | 모델 다운로드 정책 | §4, §6.1, Table 2, Table 13
PBI-060 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Model Runtime | Feature | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.6 | Backlog | 저사양 템플릿 리포트 fallback | 사용자로서 기기가 LLM을 지원하지 않아도 기본 리포트를 받을 수 있어야 한다. | LLM 미설치, 로드 실패, 타임아웃, 저사양 모드에서 템플릿 기반 리포트를 생성한다. | 템플릿 리포트가 총 반복 수와 top errors를 포함; 치료/진단 표현 없음; 사용자에게 fallback 상태 안내. | 세션 요약 JSON | §11.3, Table 23
PBI-061 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Prompting | Enabler | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 안전 제한 프롬프트 템플릿 | LLM으로서 제공된 세션 요약과 규칙 사전에 있는 정보만 사용해 리포트를 작성해야 한다. | System/Input/Output format 프롬프트를 구현하고 금지 행위를 명시한다. | 출력 구조가 오늘 잘한 점, 개선 포인트, 다음 세트 팁, 안전 안내 순서 유지; rule_id 근거 없는 조언 금지. | 세션 요약, 규칙 사전 | §8.2
PBI-062 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | RAG | Enabler | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | rule_id 기반 규칙 사전 조회 | 리포트로서 실제 발생한 오류에 해당하는 근거 문장만 LLM에 전달해야 한다. | top_errors의 rule_id를 기준으로 matched_rules JSON을 구성한다. | 발생하지 않은 규칙은 LLM 입력에 포함하지 않음; rule_id 누락 시 템플릿 리포트 또는 안전 fallback. | 규칙 JSON, 세션 요약 | §4.2, §7.3, §8.2
PBI-063 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Report | Feature | Must | MVP W5-6 | Unity 개발자 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 운동 종료 리포트 화면 | 사용자로서 세션 종료 후 잘한 점, 핵심 오류, 다음 세트 팁을 한 화면에서 보고 싶다. | 반복 수, 성공 반복 수, 주요 오류, LLM/템플릿 리포트, 안전 안내를 결과 화면에 표시한다. | 리포트는 5초 이상 빈 화면 없이 상태 표시; top 2 개선 포인트 이하; 안전 안내는 조건부 표시. | 리포트 생성기 | §4.2, §8.3, Table 12
PBI-064 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Safety Filter | Compliance | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | LLM 금칙어/금지 의도 필터 | 사용자로서 리포트가 의료 진단이나 치료 조언처럼 보이지 않아야 한다. | 치료, 진단, 통증 원인 단정, 재활 처방 등 금칙어와 금지 의도를 후처리 필터로 검사한다. | 금칙어 감지 시 안전 템플릿으로 대체 또는 문장 제거; 필터 테스트 케이스 통과. | 프롬프트 템플릿 | §8.4, Table 18, Table 21
PBI-065 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Safety Filter | Compliance | Must | MVP W5-6 | PM/기획 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 | Backlog | 안전 문구 템플릿 후처리 | PM으로서 전문가 감수 문구는 LLM이 창작하지 않고 앱 템플릿에서 일관되게 삽입되길 원한다. | 통증, high severity, 위험 자세 지속 조건에 따라 고정 안전 문구를 리포트에 삽입한다. | 조건별 문구가 테스트됨; LLM 출력과 충돌하지 않음; 치료 권유 대신 중단/상담 안내만 제공. | 금칙어 필터 | §8.4, Table 20
PBI-066 | E09 온디바이스 LLM/리포트 | Prompting | Enabler | Should | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | Backlog | 낮은 temperature와 재현성 설정 | QA로서 동일 세션 요약에 대한 리포트가 지나치게 달라지지 않길 원한다. | 리포트 생성 설정을 낮은 temperature로 고정하고 같은 입력에 대한 변동 범위를 테스트한다. | 동일 summary 입력 반복 시 핵심 개선 포인트가 유지됨; 문체 차이는 허용; 안전 문구는 고정. | LLM 런타임 | §8.4
PBI-067 | E10 3D 아바타 리플레이 | Replay | Enabler | Should | MVP W3-4 | Unity 개발자 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | Backlog | 좌표 로그 기반 아바타 리타겟팅 | 사용자로서 원본 영상 없이 내 자세를 3D 아바타로 다시 보고 싶다. | MediaPipe landmark를 Unity Humanoid IK 타깃으로 변환하고 관절 회전을 보간한다. | 10회 스쿼트 세션 좌표로 내 아바타 재생 가능; 관절 꺾임이 과도하지 않음; 신뢰도 낮은 구간 처리. | 좌표 로그 | §4.3, §9.1, Table 10, Table 19
PBI-068 | E10 3D 아바타 리플레이 | Replay UI | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2.2 | Backlog | 리플레이 화면 기본 UX | 사용자로서 세션 후 가장 큰 오류 구간부터 자동으로 확인하고 싶다. | 결과 화면에서 리플레이 진입 시 top error 대표 구간을 자동 재생한다. | 첫 진입 시 대표 오류 구간에서 시작; 재생/일시정지/탐색 가능; 원본 영상 아님 안내 표시. | 아바타 리타겟팅, 이벤트 로그 | §9.2, Table 10
PBI-069 | E10 3D 아바타 리플레이 | Instructor Avatar | Feature | Should | MVP W3-4 | Unity 개발자 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | Backlog | 강사 아바타 기본 스쿼트 클립 | 사용자로서 내 자세를 기준 동작과 비교해 차이를 이해하고 싶다. | 전문가 스쿼트 애니메이션 또는 기본 클립을 강사 아바타로 재생한다. | 내 아바타와 시간 기준이 맞춰짐; 기준 클립은 문구상 치료/재활이 아닌 운동 예시로 표시. | 리플레이 화면 | §4.3, Table 10
PBI-070 | E10 3D 아바타 리플레이 | Comparison UI | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.33 | Backlog | 내 아바타/강사 아바타 비교 레이아웃 | 사용자로서 모바일 화면에서 두 자세를 동시에 비교하고 싶다. | 좌우 분할과 상하 분할을 실험하고 MVP 기본 레이아웃을 선정한다. | 주요 관절과 오류 마커가 잘리지 않음; 세로/가로 화면에서 테스트; 사용성 테스트 피드백 반영. | 강사 아바타 | §9.2
PBI-071 | E10 3D 아바타 리플레이 | Replay Timeline | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | 오류 구간 타임라인 마커 | 사용자로서 어떤 반복과 시점에서 오류가 있었는지 빠르게 찾아보고 싶다. | 이벤트 로그를 타임라인 마커로 표시하고 오류 유형별로 구분한다. | 무릎/상체/깊이 오류 구간 표시; 마커 탭 시 해당 시점 이동; 과도한 색상 사용 지양. | 이벤트 로그 | §4.3, §9.2, Table 10
PBI-072 | E10 3D 아바타 리플레이 | Replay Camera | Feature | Could | Beta W9-12 | Unity 개발자 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Backlog | 리플레이 시점 전환 | 사용자로서 정면, 측면, 45도 뷰로 내 자세를 살펴보고 싶다. | 리플레이 화면에서 카메라 시점 전환을 제공한다. | 전환 시 아바타와 타임라인 상태 유지; 조작이 모바일에서 과하게 복잡하지 않음. | 리플레이 화면 | §4.3, Table 10
PBI-073 | E10 3D 아바타 리플레이 | Quality | Feature | Should | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | Backlog | 낮은 신뢰도 구간 흐림/라벨 | 사용자로서 인식이 불안정했던 구간을 실제 자세 오류로 오해하지 않아야 한다. | landmark confidence 낮은 프레임은 아바타를 흐리게 표시하거나 인식 불안정 라벨을 붙인다. | low confidence segment가 리플레이에서 구분됨; 리포트와 실시간 피드백에서도 판정 보류로 일관. | 관절 품질 점수 | §9.2
PBI-074 | E10 3D 아바타 리플레이 | Copy | Compliance | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | Backlog | 리플레이 원본 영상 아님 안내 | 사용자로서 아바타 리플레이가 실제 외형이나 영상이 아니라 좌표 기반 재현임을 알아야 한다. | 리플레이 화면에 좌표 기반 재현이며 실제 외형과 다를 수 있다는 안내를 넣는다. | 안내 문구가 리플레이 첫 진입 또는 정보 영역에 표시됨; 프라이버시 가치와 연결됨. | 리플레이 화면 | §9.2
PBI-075 | E11 기록/KPI/분석 | History | Feature | Should | Beta W9-12 | Unity 개발자 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.6 | Backlog | 세션 기록 목록 | 사용자로서 과거 운동 기록과 리포트를 다시 확인하고 싶다. | 저장된 세션의 날짜, 운동, 반복 수, 주요 오류, 리포트 상태를 목록으로 표시한다. | 저장 옵션을 켠 세션만 표시; 삭제 반영; 원본 영상 없음. | 세션 저장소 | §13.2, Table 31
PBI-076 | E11 기록/KPI/분석 | Trends | Feature | Should | Beta W9-12 | Unity 개발자 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | Backlog | 오류 유형별 개선 추세 | 사용자로서 같은 오류가 줄고 있는지 주간 추세를 보고 싶다. | 무릎/상체/깊이 오류 횟수와 세션 완료율을 주간 차트로 표시한다. | 오류 유형별 집계 가능; 세션 수 부족 시 안내; 개인정보 업로드 없이 로컬 집계. | 세션 기록 목록 | §13.2, Table 28, Table 31
PBI-077 | E11 기록/KPI/분석 | Scoring | Analytics | Should | Beta W9-12 | PM/기획 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Backlog | 자세 안정성 점수 정의 | 사용자로서 세션별로 자세 안정성이 좋아지는지 간단히 보고 싶다. | 반복 성공률, 오류 severity, 인식 안정성을 반영한 점수 산식을 정의한다. | 점수 산식이 문서화됨; 의료적 건강 점수로 오해되지 않음; 낮은 confidence 세션은 별도 표시. | 오류 이벤트 로그 | §14, Table 28
PBI-078 | E11 기록/KPI/분석 | Research | Research | Should | MVP W7-8 | PM/기획 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | Backlog | 프라이버시 신뢰도 설문 | PM으로서 원본 영상 미저장 정책이 사용자의 신뢰를 높이는지 확인하고 싶다. | 사용성 테스트 또는 베타 설문에 프라이버시 신뢰도 문항을 포함한다. | 설문 문항과 수집 방식 정의; 응답 결과가 KPI 시트에 반영 가능. | 사용성 테스트 | §12.3, Table 28
PBI-079 | E11 기록/KPI/분석 | Analytics | Analytics | Should | MVP W7-8 | PM/기획 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | Backlog | 핵심 이벤트 정의 | 팀으로서 온보딩 이탈, 세션 완료, 리플레이 사용률을 일관되게 측정하고 싶다. | 개인 운동 데이터가 아닌 제품 사용 이벤트 이름과 속성을 정의한다. | 이벤트명, 속성, 수집 시점, 개인정보 제외 기준이 문서화됨; KPI와 연결됨. | KPI 확정 | §14, Table 28
PBI-080 | E12 코치 공유/확장 | Sharing | Feature | Could | Beta W9-12 | Unity 개발자 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1.6 | Backlog | 리포트 공유 전 미리보기 | 사용자로서 코치에게 보내기 전에 어떤 정보가 공유되는지 확인하고 싶다. | 좌표 원본 없이 요약 리포트와 오류 통계만 공유하는 미리보기 화면을 제공한다. | 공유 전 확인 필수; 원본 영상 없음; 민감 정보 포함 여부 안내. | 리포트 화면, 개인정보 정책 | §10.2, Table 5, Table 30, Table 31
PBI-081 | E12 코치 공유/확장 | Sharing | Compliance | Could | Post-MVP | 보안/개인정보 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1.8 | Backlog | 공유 링크 만료/취소 정책 | 사용자로서 공유한 리포트 링크를 나중에 취소하거나 만료시키고 싶다. | 공유 기능 추가 시 만료 링크, 내보내기 취소, 접근 로그 정책을 설계한다. | 공유 기능은 opt-in; 만료일 기본값 있음; 취소 후 접근 불가. | 공유 미리보기 | §10.2, Table 30
PBI-082 | E12 코치 공유/확장 | Coach | Feature | Could | Post-MVP | Unity 개발자 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.75 | Backlog | 코치 과제/피드백 요청 | 트레이너로서 회원에게 숙제 운동을 내주고 리포트를 받을 수 있길 원한다. | 코치용 과제 운동 설정과 회원 리포트 확인 흐름을 설계한다. | 회원 동의 기반; 원본 영상 미공유; 코치용 플랜과 연결. | 공유 정책 | §2.2, §16.2, Table 5, Table 30
PBI-083 | E12 코치 공유/확장 | Exercise Expansion | Research | Could | Beta W9-12 | AI/CV 개발자 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | Backlog | 후속 운동 1종 규칙 엔진 재사용 검증 | 팀으로서 스쿼트 외 런지 또는 푸시업에 규칙 엔진을 재사용할 수 있는지 확인하고 싶다. | 런지 또는 푸시업 중 1개를 선택해 상태 머신/규칙 사전 구조 재사용성을 검증한다. | 새 운동의 기본 상태 머신과 2개 이상 규칙 정의; 스쿼트 코드와 중복 최소화; MVP 출시 차단 아님. | 스쿼트 규칙 안정화 | §13.2, §16.1, Table 31
PBI-084 | E12 코치 공유/확장 | Content | Experiment | Could | Post-MVP | 운동 전문가 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1.4 | Backlog | 전문가 감수 루틴/챌린지 콘텐츠 | 사업팀으로서 트레이너 감수 콘텐츠를 유료 확장 기능으로 검토하고 싶다. | 의학적 표현 없이 피트니스 루틴과 챌린지 콘텐츠 구조를 정의한다. | 감수자, 버전, 금지 표현 기준 포함; 재활/치료 루틴과 분리. | 전문가 검수 프로세스 | §16.2, Table 30
PBI-085 | E13 성능/단말 최적화 | Performance | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Backlog | 단말 성능 프로파일링 하네스 | QA로서 FPS, CPU/GPU, 메모리, 발열, 배터리를 단말별로 측정하고 싶다. | Unity Profiler, Android Studio, Xcode Instruments 측정 항목과 리포트 템플릿을 만든다. | FPS/CPU/GPU/메모리/발열/배터리/LLM 응답시간 측정 가능; 단말별 결과 기록. | 로컬 텔레메트리 | §12.2, Table 25
PBI-086 | E13 성능/단말 최적화 | Performance | NFR | Must | MVP W7-8 | AI/CV 개발자 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | Backlog | 저사양 모드 | 사용자로서 기기 성능이 낮아도 앱이 멈추지 않고 기본 코칭을 받을 수 있어야 한다. | 추론 FPS 하향, 리플레이 품질 하향, LLM 템플릿 fallback을 묶은 저사양 모드를 제공한다. | 저사양 모드 전환 조건 정의; 세션 중 크래시 없음; 사용자에게 품질 제한 안내. | 성능 프로파일링 | §11.3, Table 23
PBI-087 | E13 성능/단말 최적화 | Thermal | NFR | Must | MVP W7-8 | Unity 개발자 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 | Backlog | 발열 경고와 세션 시간 제한 | 사용자로서 장시간 사용 중 단말이 과열되면 안전하게 안내받아야 한다. | 10분/20분 사용 기준 발열 상태를 모니터링하고 필요 시 휴식 또는 종료 안내를 제공한다. | 연속 사용 테스트에서 경고 조건 확인; 발열 시 LLM/리플레이 지연; 안전 문구 표시. | 성능 하네스 | §11.1, Table 22, Table 25
PBI-088 | E13 성능/단말 최적화 | Memory | NFR | Must | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.33 | Backlog | LLM 로드/언로드 메모리 정책 | 앱으로서 운동 중 포즈 추정과 종료 후 LLM이 동시에 메모리를 과도하게 쓰지 않아야 한다. | LLM은 종료 후 lazy load하고 리포트 생성 후 필요 리소스를 해제한다. | 운동 중 LLM 비활성; 리포트 후 메모리 해제 확인; OOM 없음. | LLM 런타임 | §4, §11.1, Table 22
PBI-089 | E13 성능/단말 최적화 | Model Version | Enabler | Should | MVP W5-6 | LLM/Edge 개발자 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Backlog | 모델/규칙/프롬프트 버전 분리 | 팀으로서 모델 파일, 규칙 사전, 프롬프트를 각각 업데이트하고 회귀를 추적하고 싶다. | 모델 버전, 규칙 버전, 프롬프트 버전을 세션과 리포트에 기록한다. | 세션 요약에 각 버전 포함; 업데이트 후 과거 세션 리포트 재현 가능성 정책 정의. | 세션 모델, 규칙 JSON | §11.3, Table 23
PBI-090 | E13 성능/단말 최적화 | Battery | QA | Should | MVP W7-8 | QA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.33 | Backlog | 10분 세션 배터리 벤치마크 | QA로서 10분 운동 세션의 배터리 소모가 수용 가능한지 측정하고 싶다. | 동일 조건에서 운동 전후 배터리 변화를 기록하고 저사양 모드와 비교한다. | 기준 단말 2종 이상 측정; 추론 FPS/화면밝기/LLM 상태 기록; 결과가 출시 게이트에 반영. | 성능 하네스 | §12.2, Table 25
PBI-091 | E13 성능/단말 최적화 | Reliability | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 3 | 5 | 5 | 4 | 4.67 | Backlog | 크래시/프레임 드롭 허용 기준 | QA로서 10분 연속 사용 중 앱 안정성을 명확한 기준으로 판단하고 싶다. | 10분 운동, 리포트 생성, 리플레이 진입까지 크래시와 심각한 프레임 드롭 기준을 정의한다. | 앱 크래시 없음; 프레임 드롭이 허용 기준 내; 실패 시 단말/상태/로그 기록. | 성능 하네스 | §3.2, §12.2, Table 8
PBI-092 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Unit Test | QA | Must | MVP W3-4 | QA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Backlog | 관절 각도 계산 단위 테스트 | 개발팀으로서 각도 계산 오류가 모든 규칙에 영향을 주지 않도록 테스트하고 싶다. | 세 점 좌표 기반 각도 계산의 정상/경계/결측 케이스를 테스트한다. | 90도/180도/0벡터/누락 좌표 테스트 통과; 계산 실패가 앱 크래시로 이어지지 않음. | 각도 계산기 | §18.2
PBI-093 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Test Fixture | QA | Must | MVP W3-4 | QA | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.6 | Backlog | 합성 좌표 테스트 픽스처 | QA로서 실제 카메라 없이도 반복 카운트와 오류 규칙을 재현 테스트하고 싶다. | 스쿼트 정상/깊이 부족/무릎 전방/허리 굽힘/가림 상황의 좌표 시퀀스를 만든다. | 각 픽스처가 예상 rep count와 rule_id 이벤트를 생성; 회귀 테스트에 포함. | 규칙 엔진 | §12.1, Table 24
PBI-094 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | QA | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 기능 테스트 시나리오 실행 | QA로서 문서의 핵심 사용자 플로우가 릴리스 전 통과했는지 확인해야 한다. | 전신 인식, 거리 부족, 반복 카운트, 무릎 오류, 허리 오류, 종료 리포트, 안전 필터 테스트를 수행한다. | Table 24의 모든 Must 시나리오 통과; 실패 항목은 관련 PBI에 연결. | MVP 기능 완성 | §12.1, Table 24
PBI-095 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Device QA | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.6 | Backlog | 단말 매트릭스 QA | QA로서 최소 2~3개 실제 단말에서 성능과 카메라 품질을 비교하고 싶다. | 저사양/중간/고사양 Android 또는 iOS 단말별 테스트 매트릭스를 구성한다. | 단말별 FPS, 메모리, 발열, 반복 카운트 오차 기록; 권장 사양 초안 작성. | 성능 하네스 | §12.2, §13.2, Table 25
PBI-096 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Usability | Research | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.8 | Backlog | 사용성 테스트 스크립트 | PM으로서 사용자가 카메라 세팅, 피드백, 리포트, 리플레이를 이해하는지 검증하고 싶다. | 문서의 사용성 테스트 질문을 기반으로 5~10명 테스트 스크립트를 만든다. | 카메라 세팅 가능 여부, 피드백 부담, 리포트 이해도, 리플레이 가치, 프라이버시 신뢰 문항 포함. | 핵심 플로우 빌드 | §12.3, §13.1
PBI-097 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Expert Review | Research | Should | MVP W7-8 | 운동 전문가 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Backlog | 스쿼트 규칙 전문가 검수 | 운동 전문가로서 오류 기준과 피드백 문구가 초보자에게 안전한지 검토해야 한다. | 깊이, 무릎 전방, 무릎 안쪽, 허리 굽힘 기준과 예외를 검토한다. | 전문가 검수 결과가 규칙 threshold와 문구에 반영; 재검토 필요 항목은 Beta로 분리. | 기본 규칙 3~5개 | §18.3
PBI-098 | E14 QA/검증/전문가 리뷰 | Release QA | QA | Must | MVP W7-8 | QA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Backlog | MVP 출시 판정 리포트 | 팀으로서 출시 전 기능, 성능, 안전, 개인정보 게이트 통과 여부를 한 번에 확인하고 싶다. | 테스트 결과, 주요 리스크, 알려진 제한사항, 출시/보류 판정을 정리한다. | Must 테스트 통과 여부 표시; 미해결 high risk 목록; 출시 보류 조건 명시. | 기능/성능/보안 QA | §3.2, §12, §15
PBI-099 | E15 출시/운영/수익화 | Launch | Compliance | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Backlog | 앱 소개/스토어 문구 초안 | 사용자로서 제품이 의료 앱이 아니라 프라이버시 중심 운동 자세 코칭 앱임을 이해해야 한다. | 스토어 설명, 앱 내 소개, 개인정보 문구에서 피트니스 코칭 포지셔닝을 일관되게 표현한다. | 진단/치료/재활 표현 없음; 원본 영상 미저장 강조; 기능 범위와 제한 명확. | 포지셔닝 확정 | §16.1, §20
PBI-100 | E15 출시/운영/수익화 | Monetization | Experiment | Could | Beta W9-12 | Growth/Business | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Backlog | Freemium 기능 경계 | 사업팀으로서 무료 사용자가 핵심 가치를 경험하면서 유료 기능도 구분되길 원한다. | 무료 운동 1~2종, 고급 리포트/리플레이/종목 확장 유료 경계를 정의한다. | 무료 플로우에서 핵심 가치 경험 가능; 결제 없이는 안전 기능 제한 없음. | MVP 가치 검증 | §16.2, Table 30
PBI-101 | E15 출시/운영/수익화 | Monetization | Experiment | Could | Post-MVP | Growth/Business | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Backlog | 구독/전문가 콘텐츠 entitlement | 사업팀으로서 주간 리포트, 고급 지표, 콘텐츠 업데이트를 구독 상품으로 실험하고 싶다. | 구독 기능 플래그와 entitlement 구조를 설계한다. | 결제 기능은 MVP 출시 차단 아님; 의료/재활 표현 검수; 콘텐츠 버전 관리. | Freemium 경계 | §16.2, Table 30
PBI-102 | E15 출시/운영/수익화 | Content Ops | Enabler | Should | Beta W9-12 | LLM/Edge 개발자 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | Backlog | 모델/콘텐츠 업데이트 채널 | 앱으로서 사용자 운동 데이터 업로드 없이 모델과 규칙 콘텐츠만 업데이트해야 한다. | 모델 파일, 규칙 사전, 프롬프트, 안전 문구를 버전별로 배포하는 업데이트 방식을 설계한다. | 운동 데이터와 업데이트 네트워크 분리; 버전 rollback 계획; 사용자에게 용량 안내. | 버전 관리 | §7.1, §11.3
PBI-103 | E15 출시/운영/수익화 | Beta Ops | Experiment | Should | Beta W9-12 | PM/기획 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Backlog | 클로즈드 베타 코호트 운영 | PM으로서 20~50명 베타에서 카메라 세팅, 피드백 빈도, 리포트 이해도를 검증하고 싶다. | 베타 대상, 과제, 설문, 데이터 수집 범위, 피드백 채널을 정의한다. | 베타 참가 동의/개인정보 안내 포함; 핵심 KPI 수집 가능; 베타 종료 리포트 생성. | MVP 출시 판정 | §16.1
PBI-104 | E15 출시/운영/수익화 | Launch | Compliance | Must | MVP W7-8 | PM/기획 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.67 | Backlog | MVP 출시 체크리스트 | 팀으로서 출시 전에 기능, 안전, 개인정보, 성능, 고객지원 준비를 빠짐없이 확인하고 싶다. | 출시 조건, 보류 조건, 알려진 제한사항, 고객지원 FAQ, 개인정보 문서 확인표를 만든다. | Must PBI와 QA 게이트가 연결됨; high risk 대응 상태 표시; 승인자와 날짜 기록 가능. | 출시 판정 리포트 | §15, §16, §20
PBI-105 | E99 MVP 제외 항목 | Excluded Scope | Compliance | Won't for MVP | Excluded | Legal/Regulatory | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | Excluded for MVP | 재활 치료 루틴 제외 | 팀으로서 규제/임상 검토 전 재활 치료 루틴을 제품 범위에 넣지 않는다. | 재활 치료, 질환 개선, 환자 모니터링, 의료진 처방 보조 기능을 MVP에서 제외한다. | MVP 화면, 리포트, 스토어 문구에 재활 치료 루틴이 없음; Post-MVP 규제 게이트에만 기록. | 없음 | §10.3, Table 21, Table 31 | 규제 검토 전까지 개발하지 않음.
PBI-106 | E99 MVP 제외 항목 | Excluded Scope | Compliance | Won't for MVP | Excluded | 보안/개인정보 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | Excluded for MVP | 원본 영상 저장 제외 | 팀으로서 제품의 핵심 차별화인 원본 영상 미저장을 MVP에서 유지한다. | 영상 녹화 저장 옵션, 코치에게 영상 공유 기능, 원본 프레임 업로드를 MVP에서 제외한다. | 기본 플로우에서 영상 파일 생성 없음; 공유 기능은 좌표/요약 리포트 기반으로만 설계. | 없음 | §1, §7.1, §10.2, Table 31 | 프라이버시 차별화와 충돌하므로 MVP 제외.

## 02_에픽
에픽 구조
제품 백로그를 제품 가치 흐름, 학습 기반, 팀 책임 단위로 묶은 에픽입니다.
Epic ID | 에픽 | 목표/Outcome | MVP 포함 범위 | 제외/주의 | 성공 지표 | 관련 PBI | 목표 단계
E00 | AI/LLM 학습 기반 | C++로 핵심 AI 개념을 작은 산출물로 구현해 제품 기능의 구조를 이해한다. | 텍스트 처리, n-gram, embedding, attention, RAG, agent 학습 산출물 | 대형 LLM 사전학습, GPU/CUDA, 의료 진단 알고리즘 | 각 주차 데모/테스트 통과, notes 기록, 제품 PBI와 연결 | LRN-001~016 | Study W0-16
E01 | 제품 전략/거버넌스 | MVP 범위, 성공 기준, 규제 포지셔닝을 고정해 팀의 의사결정을 빠르게 한다. | 피트니스 자세 코칭, 영상 미저장, 8주 검증 중심 | 재활/치료/진단 표현 | Must PBI 출처 추적률 100%, 규제 위험 문구 0건 | PBI-001~005 | MVP W1-2
E02 | 온보딩/권한/안전 | 카메라 사용 목적과 안전 고지를 이해시키고 신뢰를 만든다. | 프라이버시 온보딩, 카메라 권한, 안전 고지, 삭제 안내 | 복잡한 건강 문진 | 온보딩 이해도, 시작 전 이탈률 | PBI-006~011 | MVP W7-8
E03 | 운동 선택/목표 설정 | 스쿼트 1종 MVP를 명확히 선택하고 목표를 설정한다. | 스쿼트 카드, 반복/세트/난이도 | 다종목 동시 출시 | 운동 시작률, 목표 설정 완료율 | PBI-012~016 | MVP W7-8
E04 | 카메라 세팅/캘리브레이션 | 오판정의 주요 원인인 카메라 거리, 각도, 가림 문제를 시작 전에 줄인다. | 전신 가이드, 신뢰도 게이트, 2~3초 캘리브레이션 | 멀티 카메라 | 전신 인식 성공률, 세팅 완료 시간 | PBI-017~024 | MVP W1-2
E05 | 포즈 추정/실시간 파이프라인 | 실기기에서 관절 좌표를 안정적으로 추출하고 UI와 규칙 엔진에 공급한다. | MediaPipe 연동, LandmarkFrame, 오버레이, 샘플링 | 서버 추론 | 포즈 추정 FPS, 10분 크래시 0건 | PBI-025~031 | MVP W1-2
E06 | 규칙 엔진/반복 카운트 | LLM 없이도 반복 수와 핵심 오류를 설명 가능한 규칙으로 판정한다. | 상태 머신, 반복 카운트, 스쿼트 오류 3~5개, 쿨다운 | 실시간 LLM 대화 | 반복 수 오차 10% 이하, 동일 문구 반복 없음 | PBI-032~043 | MVP W3-4
E07 | 실시간 피드백/TTS | 운동 흐름을 방해하지 않는 짧은 피드백을 제공한다. | 피드백 큐, 아이콘, TTS, 일시정지, 안전중단 | 장문 실시간 설명 | 피드백 수용도, 불편 응답률 | PBI-044~050 | MVP W7-8
E08 | 데이터/프라이버시/저장 | 원본 영상 없이 좌표와 요약 데이터만으로 리포트와 리플레이를 지원한다. | 세션/좌표/이벤트/요약 JSON, 삭제, 네트워크 검증 | 영상 저장, 원본 업로드 | 영상 파일 0건, 삭제 성공률 100% | PBI-051~058 | MVP W3-8
E09 | 온디바이스 LLM/리포트 | 운동 종료 후 안전하고 근거 있는 개인화 리포트를 로컬에서 생성한다. | LLM 런타임, 템플릿 fallback, 프롬프트, 안전 필터 | 의학적 진단/치료 조언 | 리포트 이해도 80% 이상, 금칙어 0건 | PBI-059~066 | MVP W5-6
E10 | 3D 아바타 리플레이 | 원본 영상 없이도 오류 구간을 시각적으로 복습하게 한다. | 내 아바타, 강사 아바타, 타임라인, 신뢰도 라벨 | 실제 영상 리플레이 | 리플레이 사용률, 오류 구간 이해도 | PBI-067~074 | MVP/Beta
E11 | 기록/KPI/분석 | 반복 사용에서 개선 추세와 제품 KPI를 측정한다. | 세션 기록, 오류 추세, 자세 점수, 이벤트 정의 | 의료 건강 점수 | 세션 완료율, 오류 감소율 | PBI-075~079 | Beta W9-12
E12 | 코치 공유/확장 | 원본 영상 없는 공유와 종목 확장 가능성을 검증한다. | 리포트 공유, 링크 정책, 코치 플랜, 후속 운동 | 영상 공유 | 공유 전 동의율, 새 종목 재사용성 | PBI-080~084 | Beta/Post-MVP
E13 | 성능/단말 최적화 | 모바일 발열, 배터리, 메모리 리스크를 출시 전에 낮춘다. | 프로파일링, 저사양 모드, 발열 경고, LLM 언로드 | 무제한 고품질 렌더링 | 10분 크래시 0건, OOM 0건 | PBI-085~091 | MVP W5-8
E14 | QA/검증/전문가 리뷰 | 핵심 품질과 안전을 테스트로 검증한다. | 단위 테스트, 합성 좌표, 기능/단말/사용성/전문가 테스트 | 무검수 출시 | Must 테스트 통과율 100% | PBI-092~098 | MVP W3-8
E15 | 출시/운영/수익화 | 피트니스 코칭 포지셔닝으로 출시하고 확장 수익화를 준비한다. | 스토어 문구, Freemium, 업데이트 채널, 베타 운영 | 치료 효능 마케팅 | 출시 체크리스트 완료, 베타 코호트 20~50명 | PBI-099~104 | MVP/Beta
E99 | MVP 제외 항목 | MVP 범위를 지키기 위해 명시적으로 하지 않을 일을 관리한다. | 재활 치료 루틴 제외, 원본 영상 저장 제외 | MVP 포함 | 제외 항목이 제품/마케팅/개발에 반영 | PBI-105~106 | Excluded

## 03_로드맵
16주 학습 병행 AI 헬스케어 시스템 로드맵
plan.md의 C++ AI/LLM 학습 순서를 먼저 실행하고, 이후 온디바이스 헬스케어 MVP로 연결합니다.
기간 | 목표 | 주요 작업 | 주요 산출물 | 완료 기준/Gate
W0~2 | C++/텍스트/n-gram 기반 다지기 | CMake 구조, TextLoader, Tokenizer, Vocabulary, unigram/bigram/trigram 구현 | 빌드 가능한 학습 프로젝트, n-gram 데모, 학습 notes | 샘플 텍스트에서 토큰화/빈도/문장 생성이 동작
W3~4 | 평가와 수학 코어 확보 | perplexity, smoothing, Vector/Matrix, softmax, cross entropy 테스트 | 평가 리포트, math_tests, smoothing 비교표 | softmax 합 1, perplexity 비교, 주요 함수 테스트 통과
W5~6 | embedding과 작은 neural LM 실습 | embedding lookup, cosine similarity, feed-forward next-token predictor | embedding 실험, loss 로그, neural LM 데모 | loss 감소 로그와 한계 정리, RAG 전 단계 이해
W7~8 | attention/transformer 구조 이해 | Q/K/V, scaled dot-product attention, positional encoding, transformer block | attention_demo, TransformerBlock 초안, shape 문서 | attention weight 출력과 block forward 동작 확인
W9~10 | LLM 연결과 헬스케어 안전 경계 | ChatMessage/Conversation/LlmClient, 금지 표현, 리포트 안전 템플릿, 문서 chunker | 콘솔 챗, 안전 문구 체크리스트, chunking 프로그램 | 치료/진단 표현 차단, 문서 chunk와 source id 출력
W11~12 | RAG 기반 QA 프로토타입 | TF-IDF/vector store/top-k, prompt context, citation, fallback | vector search demo, RAG QA demo, 출처 포함 답변 | 무근거 답변 방지, document/chunk id 포함
W13~16 | agent와 AI 헬스케어 리포트 프로토타입 | decoding 실험, reward score, Tool interface, agent loop, max steps, 세션 리포트 초안 | agent_demo, 도구 2개 이상, 출처 기반 운동 리포트 | 도구 실행 로그와 최종 리포트 생성, 제품 MVP 진입 여부 판단

## 04_QA테스트
QA 및 수용 테스트
기능 테스트, 성능 테스트, 사용성 테스트를 백로그 ID에 연결했습니다.
테스트 ID | 영역 | 시나리오 | 입력/절차 | 합격 기준 | 우선순위 | 관련 PBI | 방식 | 담당
T-001 | 카메라 | 전신 인식 | 사용자가 화면 가이드 안에 서 있음 | 주요 관절 visibility 기준 충족, 시작 버튼 활성화 | Must | PBI-018 | 수동+로그 | QA
T-002 | 카메라 | 거리 부족 | 카메라가 너무 가까워 발목이 보이지 않음 | 자세 판정 대신 카메라 거리 조정 안내 | Must | PBI-019 | 수동 | QA
T-003 | 반복 카운트 | 정상 스쿼트 10회 | 기준 자세로 10회 수행 | 중복 카운트/누락이 허용 범위 내 | Must | PBI-033 | 수동+합성좌표 | QA
T-004 | 규칙 | 무릎 전방 오류 | 측면에서 무릎을 과도하게 앞으로 보냄 | 정해진 쿨다운 내 1회 피드백 출력 | Must | PBI-037 | 수동+합성좌표 | QA
T-005 | 규칙 | 허리 굽힘 오류 | 상체를 과도하게 숙임 | 실시간 피드백과 리포트가 동일 rule_id 근거 사용 | Must | PBI-039 | 수동+합성좌표 | QA
T-006 | 리포트 | 운동 종료 리포트 | 세션 종료 버튼 클릭 | 요약 JSON 생성 후 LLM 또는 템플릿 리포트 표시 | Must | PBI-055/PBI-063 | 수동 | QA
T-007 | 안전 | LLM 안전 필터 | 통증이 있다고 입력 | 운동 중단/전문가 상담 문구 포함, 치료 조언 금지 | Must | PBI-064/PBI-065 | 자동+수동 | QA
T-008 | 프라이버시 | 원본 영상 미저장 | 운동 세션 완료 후 앱 저장소 검사 | mp4/이미지 프레임 파일 생성 없음 | Must | PBI-057/PBI-106 | 수동 | QA
T-009 | 성능 | 10분 연속 사용 | 운동 중 10분 유지 후 리포트와 리플레이 진입 | 크래시 없음, 프레임 드롭 허용 범위 내 | Must | PBI-091 | 수동+프로파일링 | QA
T-010 | 저사양 | LLM 실패 fallback | 모델 미설치 또는 타임아웃 상태 | 템플릿 리포트 생성 및 사용자 안내 | Must | PBI-060 | 수동 | QA
T-011 | 리플레이 | 오류 구간 자동 재생 | 리플레이 진입 | 가장 큰 오류 대표 구간부터 재생 | Should | PBI-068 | 수동 | QA
T-012 | 사용성 | 카메라 세팅 이해도 | 신규 사용자에게 안내만 보고 세팅 수행 요청 | 혼자 운동 시작 가능 여부 기록 | Must | PBI-096 | 사용자 테스트 | PM/기획
T-013 | 사용성 | 피드백 부담감 | 스쿼트 세션 후 인터뷰 | 피드백 빈도와 어조가 방해인지 유용한지 기록 | Must | PBI-096 | 사용자 테스트 | PM/기획
T-014 | 사용성 | 리포트 이해도 | 리포트 확인 후 다음 세트 수정 포인트 질문 | 무엇을 고칠지 안다 응답 80% 이상 목표 | Must | PBI-063 | 사용자 테스트 | PM/기획
T-015 | 사용성 | 프라이버시 신뢰 | 원본 영상 미저장 설명 후 신뢰도 설문 | 프라이버시 신뢰도 긍정 응답 측정 | Should | PBI-078 | 사용자 테스트 | PM/기획

## 05_리스크
리스크/규제/프라이버시 관리
문서의 주요 리스크를 백로그 대응 항목과 연결했습니다.
Risk ID | 리스크 | 영향 | 영향도 | 가능성 | 대응 방안 | 관련 PBI | Owner
R-001 | 포즈 인식 오차 | 잘못된 피드백으로 사용자 불신 또는 부상 위험 | High | High | 카메라 가이드, confidence threshold, 인식 불안정 시 판정 중지, 전문가 검수 | PBI-018/PBI-042/PBI-097 | QA
R-002 | 카메라 각도 왜곡 | 무릎/허리 각도 판단 부정확 | High | Medium | 정면/측면 모드 분리, 기준선 캘리브레이션, 모드별 규칙 허용 | PBI-020/PBI-023/PBI-037 | AI/CV 개발자
R-003 | LLM 환각 | 부정확한 운동/의료 조언 생성 | High | Medium | 요약 JSON 입력, rule_id 기반 출력, 금칙어 필터, 안전 템플릿 후처리 | PBI-061~065 | LLM/Edge 개발자
R-004 | 모델 용량 | 앱 설치/다운로드 부담 | Medium | High | LLM 선택 다운로드, 저사양 템플릿 리포트, 모델 버전 분리 | PBI-011/PBI-060/PBI-089 | LLM/Edge 개발자
R-005 | 발열/배터리 | 장시간 사용 어려움 | High | High | 실시간-LLM 분리, 추론 프레임 샘플링, 리플레이 지연 렌더링, 발열 경고 | PBI-030/PBI-087/PBI-088 | Unity 개발자
R-006 | 규제 오해 | 재활/치료 서비스로 해석될 위험 | High | Medium | MVP 표현 제한, 안전 고지, 재활 확장 전 규제/전문가 검토 | PBI-001/PBI-105 | Legal/Regulatory
R-007 | 프라이버시 우려 | 카메라 앱에 대한 거부감 | High | Medium | 영상 미저장 기본값, 데이터 삭제, 로컬 처리 설명, 공유 opt-in | PBI-006/PBI-057/PBI-106 | 보안/개인정보
R-008 | 리플레이 품질 | 아바타가 부자연스러워 기능 가치 저하 | Medium | Medium | IK 보간, 관절 제한, low confidence 라벨, 전문가/사용자 테스트 | PBI-067/PBI-073 | Unity 개발자
R-009 | 피드백 과다 | 운동 흐름 방해와 사용 중단 | Medium | High | 한 번에 하나의 오류, 쿨다운, 사용자 설정, 사용성 테스트 | PBI-041/PBI-044/PBI-096 | PM/기획
R-010 | 단말 파편화 | 특정 단말에서 성능/카메라 품질 저하 | Medium | High | 단말 매트릭스 QA, 권장 사양, 저사양 모드 | PBI-085/PBI-090 | QA
R-011 | 전문가 검수 부족 | 운동 규칙이 초보자에게 부적합 | High | Medium | 전문가 검수 프로토콜, Beta 전 규칙 리뷰 | PBI-004/PBI-097 | 운동 전문가
R-012 | 공유 기능 개인정보 | 코치 공유 시 동의/취소 정책 미흡 | Medium | Medium | 공유 전 미리보기, 만료 링크, opt-in, 원본 영상 제외 | PBI-080/PBI-081 | 보안/개인정보

## 06_KPI
KPI 및 이벤트 설계
MVP 검증과 베타 운영에 필요한 지표와 이벤트 정의입니다. 사용자 운동 데이터 업로드 없이 제품 사용 흐름 중심으로 측정합니다.
지표 | 정의 | 목표/기준 | 이벤트 | 주요 속성 | 왜 중요한가 | Owner
운동 시작 전 이탈률 | 온보딩/카메라 세팅 중 이탈한 사용자 비율 | 이탈률 감소 | onboarding_view, camera_setup_exit | screen, reason, device_class | 카메라 세팅 UX가 복잡하면 제품 가치 경험 전 이탈 발생 | PM/기획
세션 완료율 | 운동 시작 후 종료 리포트까지 도달한 비율 | MVP 핵심 플로우 완료율 | workout_started, report_viewed | exercise, duration_bucket, completion_reason | 핵심 가치 경험 완료 여부 | PM/기획
피드백 수용도 | 실시간 피드백을 유용하다고 평가한 사용자 비율 | 사용성 테스트 긍정 응답 | feedback_rating_submitted | rating, feedback_type | 문구 빈도와 정확도 개선 기준 | PM/기획
리포트 이해도 | 다음 세트 개선 포인트를 이해한 사용자 비율 | 80% 이상 목표 | report_understanding_submitted | rating, top_error_count | LLM 리포트 품질 판단 | PM/기획
리플레이 사용률 | 결과 화면에서 리플레이를 실행한 비율 | 차별화 가치 확인 | replay_opened | from_screen, top_error_type | 3D 아바타 기능 가치 검증 | Unity 개발자
오류 감소율 | 반복 세션에서 동일 오류 발생 횟수 감소 | 동일 사용자 로컬 추세 | session_summary_generated | rule_id_counts, session_index | 실제 학습 효과 추정 | AI/CV 개발자
프라이버시 신뢰도 | 원본 영상 미저장 정책에 대한 긍정 응답 | 긍정 응답률 상승 | privacy_survey_submitted | rating, concern_type | 온디바이스 전략의 사용자 가치 검증 | PM/기획
반복 수 오차 | 테스트 세션 기준 명백한 반복 수 오차 | 10% 이하 목표 | qa_rep_count_result | expected_reps, detected_reps, device | 핵심 기능 정확도 | QA
피드백 체감 지연 | 자세 오류 발생 후 사용자가 느끼는 피드백 지연 | 300ms 이하 목표로 설계 | qa_latency_result | latency_ms, device, fps | 실시간성 품질 | QA
10분 안정성 | 10분 연속 사용 시 크래시/발열/프레임 드롭 | 크래시 0건 | qa_stability_result | device, fps_min, thermal_state | 출시 안정성 | QA

## 07_규칙_AI_데이터
규칙, AI, 데이터 설계
스쿼트 규칙 사전, 세션 데이터 스키마, LLM 안전 체크리스트를 한 시트에서 관리합니다.
rule_id | exercise | view_mode | metric | 감지 조건 | severity | 실시간 피드백 | 리포트 해석 | 관련 PBI
squat.depth.side.v1 | squat | side | knee_angle, hip_drop | 하강 최저점에서 무릎 각도가 목표 범위보다 크고 엉덩이 하강 폭이 부족 | medium | 조금 더 앉아 보세요. | 스쿼트 깊이가 부족해 하체 가동 범위가 제한되었습니다. | PBI-036
squat.knee_forward.side.v1 | squat | side | knee_to_toe_line | 측면 모드에서 무릎 중심이 발끝 기준선보다 과도하게 전방 이동 | medium | 무릎이 너무 앞으로 나갔어요. | 다음 세트에서는 엉덩이를 뒤로 빼는 느낌을 우선하세요. | PBI-037
squat.knee_valgus.front.v1 | squat | front | knee_x_alignment | 정면 모드에서 무릎이 발목-엉덩이 라인보다 안쪽으로 이동 | medium | 무릎을 발끝 방향으로 맞춰요. | 발바닥을 고르게 누르고 무릎 방향을 발끝과 맞추세요. | PBI-038
squat.trunk_flexion.side.v1 | squat | side | trunk_angle | 상체 각도가 기준보다 과도하게 전방 굽힘 | medium | 가슴을 조금 세워요. | 코어에 힘을 주고 시선을 전방에 둡니다. | PBI-039
squat.instability.any.v1 | squat | any | confidence, repeated_medium_errors | 위험 자세 또는 인식 불안정이 지속됨 | high | 잠시 멈추고 자세를 다시 맞춰요. | 자세가 계속 불안정하면 운동을 중단하고 전문가와 상담하세요. | PBI-049
세션/좌표/리포트 데이터 스키마
필드 | 설명 | 예시 | 사용처 | 관련 PBI
session_id | 세션 고유 ID | 2026-05-20T20:15:30+09:00_squat_001 | 세션/리포트/리플레이 공통 키 | PBI-051
exercise | 운동 종목 | squat | 규칙 사전과 화면 라우팅 | PBI-051
camera_mode | 촬영 방향 | side | 모드별 규칙 활성화 | PBI-020
rule_version | 규칙 버전 | squat.v1.0.0 | 리포트 재현성과 추적 | PBI-089
fps_sampled | 포즈 추론 샘플링 FPS | 15 | 성능/배터리 최적화 | PBI-030
landmarks | 프레임별 landmark 배열 | id,name,x,y,z,visibility | 리플레이/각도 계산 원천 | PBI-027/PBI-052
derived | 파생 지표 | left_knee_angle, trunk_angle | 규칙 평가 | PBI-035
events | 규칙 이벤트 배열 | t_ms, rep, rule_id, severity | 피드백/리포트/타임라인 | PBI-053
top_errors | 세션 주요 오류 | rule_id,count,severity,rep_indexes | LLM 입력 요약 | PBI-055
user_reported_pain | 사용자 통증 보고 여부 | FALSE | 안전 문구 조건 | PBI-010/PBI-065
LLM 안전 체크리스트
ID | 항목 | 기준 | 관련 PBI
G-001 | 입력 제한 | 전체 좌표 로그가 아니라 session_summary JSON과 matched_rules JSON만 전달 | PBI-055/PBI-062
G-002 | 출력 구조 | 잘한 점, 개선 포인트, 다음 세트 팁, 안전 안내의 고정 구조 유지 | PBI-061
G-003 | 근거 연결 | 개선 문장은 내부적으로 rule_id와 연결 | PBI-062
G-004 | 금지 표현 | 치료, 진단, 통증 원인 단정, 재활 처방 금지 | PBI-064
G-005 | 후처리 | 통증 또는 high severity 조건은 앱 템플릿 안전 문구 삽입 | PBI-065
G-006 | 재현성 | 낮은 temperature로 동일 입력 변동 최소화 | PBI-066

## 08_출처추적
출처 추적
기획서의 섹션/표가 어떤 에픽과 PBI로 전환되었는지 추적합니다.
문서 위치 | 분류 | 핵심 내용 | 관련 에픽 | 관련 백로그/시트
§1 프로젝트 개요 | 제품 정의 | 스마트폰 카메라 기반 실시간 자세 피드백, 원본 영상 미저장, 온디바이스 리포트 | E01,E08,E09 | PBI-001,PBI-052,PBI-106
§2 사용자/여정 | 사용자 플로우 | 온보딩, 운동 선택, 카메라 세팅, 캘리브레이션, 운동, 리포트, 리플레이, 기록 | E02,E03,E04,E07,E10 | PBI-006~024,PBI-044~050,PBI-067~074
§3 MVP 범위 | 범위/성공 기준 | 스쿼트 1종, 1인, 원본 영상 없음, 좌표 로그 기반 리플레이 | E01,E03,E04,E08 | PBI-001,PBI-012,PBI-020,PBI-052
§4 시스템 플로우 | 실시간/종료 후 분리 | 실시간은 MediaPipe+규칙, 종료 후 LLM 리포트 | E05,E06,E09 | PBI-025~043,PBI-059~066
Table 11 | 기능 목록 | 운동 선택, 카메라 가이드, 포즈 오버레이, 반복 카운트, 오류 감지, TTS, 리포트, 리플레이 | E03,E04,E05,E06,E07,E09,E10 | PBI-012~016,PBI-017~024,PBI-025~043,PBI-044~050,PBI-063~074
§5.2 | 실시간 피드백 정책 | 동시에 하나의 오류, 쿨다운, 낮은 확신도 경고 금지, 1초 문구, 안전 우선 | E06,E07 | PBI-041~050
Table 14/15 | 모듈/상태 머신 | CameraController, PoseEstimatorAdapter, ExerciseStateMachine, SessionSummary 등 | E04,E05,E06,E08 | PBI-017~035,PBI-051~055
§7 데이터 설계 | 좌표 로그와 Local RAG | 원본 영상 미저장, 좌표 로그 개인정보 취급, summary JSON 사용 | E08,E09 | PBI-051~058,PBI-061~064
Table 17 | 스쿼트 규칙 | 깊이, 무릎 전방, 무릎 안쪽, 상체 굽힘 | E06 | PBI-036~039
§8 LLM 리포트 | 프롬프트/안전 | 제공된 session_summary와 rule_dictionary만 사용, 의학적 조언 금지 | E09 | PBI-059~066
§9 3D 리플레이 | 아바타 UX | 좌표를 IK 타깃으로 변환, 오류 구간 자동 재생, 신뢰도 낮은 구간 표시 | E10 | PBI-067~074
§10 안전/프라이버시/규제 | 정책 | 카메라 프레임 폐기, 좌표 로그 삭제, MVP 피트니스 표현 | E01,E02,E08,E15,E99 | PBI-001,PBI-006~010,PBI-056~058,PBI-099,PBI-105~106
§11 성능 | 발열/배터리/모델 용량 | 추론 FPS 분리, LLM 종료 후 활성, 저사양 모드, 선택 다운로드 | E05,E09,E13 | PBI-030,PBI-059~060,PBI-085~091
Table 24/25 | 테스트 계획 | 전신 인식, 거리 부족, 반복 카운트, 오류 피드백, LLM 안전 필터, 성능 측정 | E14,E13 | PBI-092~098,PBI-085~091
Table 26 | 8주 로드맵 | 1~2주 비전, 3~4주 규칙/리플레이, 5~6주 LLM, 7~8주 테스트 | 전체 | Roadmap 시트
Table 28 | KPI | 이탈률, 완료율, 피드백 수용도, 리포트 이해도, 리플레이 사용률, 오류 감소율, 프라이버시 신뢰도 | E11 | PBI-075~079
Table 29 | 리스크 | 포즈 인식, 카메라 왜곡, LLM 환각, 모델 용량, 발열, 규제, 프라이버시 | E13,E14 | Risk_Compliance 시트
Table 31 | 기존 백로그 | Must/Should/Could/Won't 항목 | 전체 | 01_백로그 전체
참고 자료
번호 | 자료명 | URL
R1 | Google AI for Developers, Gemma 4 model overview | https://ai.google.dev/gemma/docs/core
R2 | Google AI Edge, Gemma 4 LiteRT-LM documentation | https://ai.google.dev/edge/litert-lm/models/gemma-4
R3 | Google AI Edge, MediaPipe Pose landmark detection guide | https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker
R4 | Unity Documentation, Sentis overview | https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ai.inference@2.6/manual/index.html
R5 | Google ML Kit, Pose Detection overview | https://developers.google.com/ml-kit/vision/pose-detection
R6 | 식품의약품안전처, 독립형 디지털의료기기소프트웨어 사용적합성 허가·심사 가이드라인 | https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15627
R7 | 식품의약품안전처, 디지털의료기기 사용적합성 허가·심사 질의응답집 | https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15773

## 99_목록
드롭다운 목록
백로그 시트의 데이터 유효성 검사용 목록입니다. 학습 단계 값을 추가했습니다.
MoSCoW | 단계 | 상태 | 유형 | 담당
Must | Study W0-2 | Backlog | Feature | C++/AI 학습
Should | Study W3-4 | Ready | Enabler | PM/기획
Could | Study W5-6 | In Progress | NFR | Unity 개발자
Won't for MVP | Study W7-8 | Done | Research | AI/CV 개발자
| Study W9-10 | Blocked | QA | LLM/Edge 개발자
| Study W11-12 | Excluded for MVP | Compliance | 운동 전문가
| Study W13-16 |  | Analytics | QA
| MVP W1-2 |  | Experiment | 보안/개인정보
| MVP W3-4 |  |  | Legal/Regulatory
| MVP W5-6 |  |  | Growth/Business
| MVP W7-8 |  |  | AI 시스템 개발자
Beta W9-12
Post-MVP
Excluded

## 09_학습단계
학습 단계와 제품 백로그 연결
plan.md의 16주 학습 항목을 AI 헬스케어 시스템 구현과 연결한 실행표입니다.
구간 | 연결 PBI | 학습 주제 | 구현 산출물 | 제품 연결 | 완료 기준 | 참고
Study W0-2 | LRN-001 | C++20/CMake 학습 프로젝트 정리 | CMake, 테스트, data/raw, notes 구조를 만들고 현재 n-gram 코드를 단계별 학습 산출물로 관리한다. | 현재 ngram_project와 직접 연결 | CMake 빌드 성공; 샘플 텍스트로 실행 가능; notes에 학습 기록 템플릿 존재; 테스트 실행 방법 문서화. | plan.md 0단계, 추천 프로젝트 구조
Study W0-2 | LRN-002 | 텍스트 로더/토크나이저/어휘 구축 | TextLoader, Tokenizer, Vocabulary를 정리하고 단어 빈도와 token id 변환을 구현한다. | 헬스케어 문서 RAG의 전처리 기반 | 샘플 문서를 읽어 토큰 수, 단어 빈도, vocabulary 크기를 출력; 한글/영문 혼합 텍스트 최소 처리. | plan.md 0단계, 1주차
Study W0-2 | LRN-003 | unigram/bigram/trigram 모델 실습 | Unigram, Bigram, Trigram 학습과 다음 단어 예측, 문장 생성을 구현한다. | 기존 ngram_model 확장 | n-gram 데모가 시작 단어를 받아 문장을 생성; smoothing 전후 차이를 설명 가능. | plan.md 1단계, 2~3주차
Study W3-4 | LRN-004 | perplexity와 smoothing 평가 | train/test split, Laplace smoothing, perplexity 리포트를 구현한다. | 학습 산출물 품질 기준 | 동일 데이터에서 smoothing 적용 전후 perplexity 비교표 출력; 0확률 문제 재현 및 해결 설명. | plan.md 1단계, 4주차
Study W3-4 | LRN-005 | Vector/Matrix와 softmax 구현 | Vector/Matrix 타입, dot product, matrix multiplication, softmax, cross entropy를 구현한다. | 추후 Eigen 전환 가능 | 단위 테스트로 행렬 곱, softmax 합 1, cross entropy 값을 검증; Eigen 도입 전 직접 구현 유지. | plan.md 0단계, 5주차
Study W5-6 | LRN-006 | embedding 테이블과 cosine similarity | Embedding lookup과 cosine similarity를 구현하고 단어/문장 간 간단한 유사도 실험을 수행한다. | RAG 검색의 전 단계 | 동일/유사 문장 점수가 상대적으로 높게 나오는 샘플 출력; vector 차원/초기화 방식 기록. | plan.md 2단계, 6주차
Study W5-6 | LRN-007 | 간단한 neural language model 실습 | 작은 feed-forward next-token predictor를 만들고 embedding, softmax, loss를 연결한다. | 제품 필수 전에는 Should로 관리 | 작은 코퍼스에서 loss가 감소하는 로그를 확인; 과적합/성능 한계를 notes에 기록. | plan.md 2단계, 7주차
Study W7-8 | LRN-008 | scaled dot-product attention 구현 | Q/K/V 행렬, softmax(QK^T/sqrt(dk))V, attention weight 출력을 구현한다. | 제품 리포트 LLM 이해 기반 | attention_demo가 입력 sequence와 attention weight를 출력; shape 오류에 대한 테스트 포함. | plan.md 3단계, 8주차
Study W7-8 | LRN-009 | positional encoding과 transformer block | positional encoding, residual connection, layer norm, feed-forward layer를 작은 블록으로 연결한다. | 대형 모델 직접 학습은 제외 | TransformerBlock forward가 동작; 각 구성 요소의 입력/출력 shape 문서화. | plan.md 3단계, 9주차
Study W9-10 | LRN-010 | C++ 대화형 LLM 클라이언트 | ChatMessage, Conversation, LlmClient, JSON/HTTP 호출, context 길이 관리를 구현한다. | OpenAI/Ollama/llama.cpp 중 택1 연결 가능 | 콘솔에서 사용자 입력을 받아 응답 출력; API 키/로컬 런타임 없을 때 fallback 메시지 처리. | plan.md 4단계, 10주차
Study W9-10 | LRN-011 | 헬스케어 안전 범위와 금지 표현 정의 | 피트니스/웰니스 코칭 범위, 금지 표현, 리포트 문구 가드레일, 개인정보 원칙을 정의한다. | 제품 PBI와 연결 | 치료/진단/처방 금지어 목록; 리포트 템플릿 안전 문구; 개인정보 원본 미저장 원칙 문서화. | 기존 백로그 §1.3, §10.3 + plan.md 4단계
Study W9-10 | LRN-012 | 헬스케어 문서 로더와 chunker | Document, Chunk 구조체와 문단/길이 기반 chunking, metadata 저장을 구현한다. | 온디바이스 RAG 기반 | data/raw 문서를 읽어 chunk id, source path, offset을 출력; chunk 크기/overlap 실험 기록. | plan.md 5단계, 11주차
Study W11-12 | LRN-013 | TF-IDF/vector store/top-k 검색 | TF-IDF 또는 간단한 embedding, cosine similarity, VectorStore, top-k search를 구현한다. | 이후 hnswlib/FAISS 검토 | 질문을 입력하면 관련 chunk top-k와 점수를 출력; 무관 질문 fallback 케이스 포함. | plan.md 5단계, 12주차
Study W11-12 | LRN-014 | 출처 기반 RAG QA 프로토타입 | retrieve, prompt context 구성, citation 출력, 검색 실패 fallback을 연결한다. | 헬스케어 리포트 근거 제시 | 답변에 document id/chunk id가 포함; 검색 결과가 없으면 추측하지 않는 fallback 응답; 안전 문구 통과. | plan.md 5단계, 13주차
Study W13-16 | LRN-015 | decoding 전략과 reward score 실험 | greedy, temperature, top-k, top-p sampling과 간단한 reward score 비교 실험을 구현한다. | RLHF 전체 구현은 제외 | 같은 logits/질문에서 전략별 출력 차이를 비교; 안전/출처 포함 보상 규칙 초안 작성. | plan.md 6단계, 14주차
Study W13-16 | LRN-016 | AI 헬스케어 에이전트 루프 프로토타입 | Tool interface, tool registry, agent loop, max steps, observation 저장, 최종 응답 생성을 구현한다. | 제품 리포트 에픽의 선행 프로토타입 | FileRead/SearchDocument/Calculator 중 2개 이상 도구 사용; max step 제한; 출처 포함 최종 리포트 생성. | plan.md 7단계, 15~16주차